墨玉县应急管理体系建设

“十五五”实施方案（2026—2030年）

新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县应急管理局

2025年12月

目   录

第一章  现状与形势	1

第一节  “十四五”时期的主要成效	1

第二节   存在的主要问题	6

第三节 “十五五”时期面临的形势和挑战	8

第二章  指导思想、基本原则和主要目标	10

第一节  指导思想	10

第二节  基本原则	11

第三节  主要目标	12

第三章  重点任务	14

第一节  推进应急管理体系建设	14

第二节  健全风险预警体系，提高风险防控能力	16

第三节  全面提升应急管理能力	17

第四节  完善物资储备，提升应急处置和恢复能力	19

第四章  重点项目	20

第一节  墨玉县综合应急指挥中心建设项目	20

第二节   墨玉县综合防灾减灾建设项目	21

第三节   墨玉县安全生产建设项目	22

第四节   应急平台前端感知数字化、智能化升级工程.......22

第五章  保障措施	25

第一节  组织保障	25

第二节  完善体制机制，健全制度体系	25

第三节  强化队伍建设，提升专业能力	26

第四节  加大资金投入，强化要素保障	27

第五节  完善考核评估，强化督导问责	27

# 墨玉县应急管理体系建设

# “十五五”实施方案（2026—2030年）

“十五五”时期在基本实现社会主义现代化进程中居于承前启后的重要地位，是为实现2035年基本实现社会主义现代化奋斗目标夯实基础、全面发力攻坚的关键阶段，是推动自治区社会稳定和长治久安总目标持续深化、巩固提升的重要时期，也是墨玉县加快推进应急管理体系和能力建设的攻坚时期。为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产等重要论述精神，扎实推进墨玉县应急管理事业适应新形势、新任务、新要求，坚决遏制重特大事故发生，最大限度降低自然灾害风险，切实保障人民群众生命财产安全，促进我县应急管理体系和能力建设，依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》和自治区、和田地区《应急体系建设“十五五”规划》《安全生产“十五五”规划》《综合防灾减灾“十五五”规划》等相关法律法规和文件，结合墨玉县实际制定本实施方案。

# 第一章  现状与形势

## 第一节  “十四五”期间取得的成效

“十四五”期间，在县委、县政府高度重视和正确领导下，县应急管理局深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等重要论述和指示批示精神，坚决贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，深入推进应急管理体制改革，持续健全安全生产责任体系，强化安全风险分级管控，深化隐患排查治理，坚决防范和遏制重特大生产安全事故，扎实推进防灾减灾救灾能力建设，有力有序有效应对处置了各类自然灾害。

《墨玉县应急体系建设“十四五”规划》指标进展情况评估表

| 分类 | 序号 | 指标名称 | “十四五”期间实际数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 全 生 产 | 1 | 生产安全事故死亡人数 | 41人 |
|  | 2 | 一般生产安全事故起数 | 67起 |
|  | 3 | 较大生产安全事故起数 | 1起 |
| 防 灾 减 灾 | 4 | 年均每十万人口因 自然灾害死亡率 | 0% |
|  | 5 | 灾害发生后受灾群众基本生活得到有效救助时间 | <12小时 |
|  | 6 | 县级规范化应急避难场所数量 | 10处 |
|  | 7 | 每个城乡社区灾害信息员数量 | 2人 |

### 一、应急管理体制机制进一步完善

落实国家统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制和综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的工作体系。落实《墨玉县机构改革方案》，整合优化区域内应急力量和资源，逐步落实“三定方案”，设立墨玉县矿山安全服务保障中心事业单位1个。根据地区安委办要求，完成墨玉县减灾委、墨玉县抗震救灾指挥部与墨玉县安全生产委员会办公室合并工作，充分发挥县安委办在综合应急管理工作中的协调作用。建立健全生产安全事故、安全隐患举报、重大危险源和企业安全生产诚信公示等社会监督制度。建立安全生产行政责任追究制度及奖惩办法，建立健全安全生产综合协调、激励约束、联合执法、事故查处与责任追究等工作机制。

### 二、安全生产形势持续稳定发展

县委、县政府把做好重点领域安全生产专项治理作为安全生产工作的抓手，常抓不懈。通过发挥安委会办公室综合协调职能，督促各行业主管单位正确履行安全生产职责，齐抓共管确保重点行业领域安全运行。辖区内深入开展人员密集场所火灾隐患排查、危险化学品企业检维修作业安全生产、非煤矿山防范典型事故、建筑施工防范高处坠落事故、市政基础设施工程有限空间作业、旅游景区安全设施、特种设备安全生产、民爆物品运输使用环节安全生产、校园安全设施、文化活动场所安全管理、电动车全链条整治等专项治理行动。“十四五”期间，辖区内各项指标均在控制指标内，安全生产总体状况保持持续稳定好转发展态势，为经济社会持续健康发展提供安全保障。

### 三、综合防灾减灾能力不断提升

（一）应急预案修订工作已完成。我县立足“人民至上、生命至上”理念，切实提高全域防御自然灾害的能力和水平。“十四五”期间，21个成员单位、21个乡镇（街办、园区）、426个行政村（社区）结合实际，已初步完成应急预案修订工作。

（二）健全完善协作联动工作机制。各成员单位要进一步健全完善社会动员、协调联动机制，促进各类资源整合、力量联动。主动加强与上级以及各成员单位之间的沟通协调，密切工作联系，形成强大合力，有效防范和应对自然灾害突发事件。

（三）加强应急救援队伍建设。我县在“十四五”期间将应急队伍建设作为一项重要的基础性工作，组建专业应急救援队伍共18类43支437人；乡、村两级应急救援力量共426支4260人，灾害信息员（报灾员）1320名，有力确保我县应急队伍拉得出、稳定住、能救援，并按要求完成录入“全国应急信息员管理系统”，对变动人员信息实施常态化更新。

（四）应急避难场所建设取得一定成效。利用公园、广场、体育场、学校等开阔区域设立县级规范化应急避难场所10处，总面积30万平方米。乡镇（街办、园区）、行政村（社区）建设应急避难场所1000多处，设置并完善了应急避难指示标志。

（五）宣传教育培训工作不断深入。高度重视应急知识宣传教育和培训工作，综合防灾减灾宣传教育不断深入，公众防灾减灾意识不断提高。县、乡镇、安委会成员单位等积极开展“安全生产月”“11·9消防宣传月”“防灾减灾日”等主题活动，通过宣传教育工作，公众防灾减灾意识、临灾避险和自救互救能力进一步增强，突发事件应对能力逐步提升。

### 四、重点项目建设工作初见成效

“十四五”期间，墨玉县应急管理局围绕消防和应急两大关键领域，实施重点项目5个，其中消防领域4个，应急领域1个。总投资6495万元，其中援疆资金4200万元，一般债券资金1000万元，专项债券资金1295万元。重点项目的实施显著提升了县域应急管理能力，为保障全县安全稳定奠定了坚实基础。

（一）消防应急救援能力得到极大提升。在县委、县政府和北京援疆墨玉指挥部的大力支持下，分别投入1200万元援疆资金和1000万元一般债券资金，购置了性能先进的消防车和液压破拆工具、雷达搜救生命探测仪等设备，弥补了我县消防救援车辆短缺和紧急救援搜救装备不足的短板。投入3000万元援疆资金新建现代农业园区消防站和外环西路消防站备勤楼项目。上述项目的建成为园区及周边区域的消防安全和应急救援能力提升提供了有力保障。​

（二）应急管理领域实现向智能化方向转变。依靠数字交通公共安全应急服务平台项目，投入1295万元，在县委旁（老信访局）建成墨玉县应急指挥中心，初步搭建起涵盖安全生产、防灾减灾、应急救援、指挥调度、视频巡查、会议调度、一氧化碳主动预警、隐患问题闭环整改等多功能于一体的应急指挥管理系统，显著提升了应急管理智能化水平与决策效率，推动应急管理能力向智能化方向大步迈进。

（三）助力安全生产监管信息化能力提升。2025年筹建干渠1区石灰岩矿视频智能监控子系统建设项目，总投资100万元，其中中央补助资金80万元，企业投入资金20万元。该项目大幅提升了企业安全生产监管效率，提高了安全生产监管水平。

## 第二节   存在的主要问题

### 一、应急管理体系不完善

墨玉县应急管理体系仍不完善，各部门防灾减灾救灾机构整合难度大，应急预案数字化水平还较低；企业安全生产监管执法不均衡、主体责任落实不全面；应急与消防尚未实现一体化。

### 二、重大安全风险防控有待提高

风险监测预警平台建设不足，信息分散。生产经营企业风险隐患治理水平不高，部分矿山企业存在安全管理基础薄弱、专业人员配备不足、标准化和智能化建设推进缓慢等问题。

### 三、应急救援力量基础薄弱

应急救援队伍总体现状为队伍总数多，但专业队伍力量薄弱，综合性、专业化的应急救援队伍数量不足；社会应急力量分类分级评定和测评工作未开展，社会应急力量与专业应急救援力量之间的共训共练、协同演练等联合活动较少，缺乏实训与配合。

### 四、应急保障水平较低

应急物资装备管理不科学，全县应急物资装备种类、分布、需求、保管和配送缺乏全链条统一规划和组织实施；应急物资保障能力不高，尚未形成科学储备和分配的机制；应急管理人才稀缺，乡镇、村基层应急管理人员尤为短缺，致使应急管理工作缺乏长期性、稳定性和连续性。

### 五、应急管理培训科普宣教工作仍要加强

公众安全意识尚待提升，自救互救能力薄弱，安全文化氛围稀薄，缺乏安全文化宣传和培训的长效机制、宣传手段和渠道单一，尚未形成安全知识学习和安全意识培养的积极环境。民众抗灾避灾能力培养不足，参与相关培训的积极性差，无法起到能力提升和行为巩固的作用。

## 第三节  “十五五”时期面临的形势和挑战

## 一、有利形势

（一）党的全面领导为应急管理事业发展提供根本保障。以习近平同志为核心的党中央高度重视应急管理工作，将应急管理作为国家治理体系和治理能力重要组成部分，作出了一系列重大决策部署，为应急管理工作指明了方向，提供了根本遵循。统筹发展和安全，为加快构建“大安全、大应急、大减灾”体系，完善应急管理体制，深化推进应急管理事业改革发展提供了根本保障。

（二）统筹发展和安全为应急管理体系现代化提供有利契机。立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹发展和安全，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将推动地区新型城镇化、城乡一体化更高质量的区域协同发展，既有利于加快补齐应急管理领域的基础短板，全面提升安全发展水平，又对应急管理工作提出了更高的要求，亟待高水平推进安全生产以及自然灾害的防范防治、应急救援工作，为新发展格局和更高质量发展提供有利契机。

（三）深化新疆特色现代化应急管理体系为应急管理工作提供了新的机遇。2025年1月18日，自治区应急管理工作会议指出，2025年应急管理工作总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照自治区党委、政府工作安排，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，着力以改革创新推动应急管理事业高质量发展，全力以赴防范化解重大安全风险，为我县应急管理事业发展提供新的机遇。

### 二、面临的挑战

（一）经济社会发展不平衡带来新挑战。新疆经济社会快速发展，新型工业化、城镇化进程加快，城市规模不断扩大，新业态新模式不断涌现，给应急管理工作带来新的挑战。同时，新疆各地经济社会发展水平差异较大，我县地处南疆地区，经济发展相对滞后，基础设施建设薄弱，应急管理能力存在明显短板。

（二）防灾减灾救灾形势依旧严峻。我县辖区内地质灾害频发，严重威胁人民群众生命财产安全。根据《地质灾害补充调查》资料，并结合墨玉县近10年地质灾害巡查、群众报灾等资料，全县共分布各类地质灾害（隐患）点76处，灾害类型主要为崩塌、泥石流、滑坡等。

（三）应急管理体系建设面临巨大挑战。我县应急管理局组建时间相对较短，机构设置还存在短板和弱项。应急管理体系建设涉及各级政府、各有关部门和社会各个方面，自然灾害、事故灾难等各类突发事件的关联性、耦合性越来越强，上述因素均给应急管理体系建设带来了巨大挑战。

（四）以高质量安全推动县域发展和乡村全面振兴还有差距。党的二十届四中全会强调，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，并提出统筹建立常态化防止返贫致贫机制。“十五五”时期是过渡期结束后转向常态化精准帮扶的新阶段，统筹建立常态化防止返贫致贫机制，意义重大，影响深远。我县现有的发展成就来之不易，要长久守牢不发生规模性返贫致贫底线的根本之举，尤其是不能因灾因难等安全事故原因再度返贫致贫。

- 基本思路、基本原则和主要目标

## 第一节    基本思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家这个总目标，深入贯彻习近平总书记关于应急管理工作的重要论述，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，坚持人民至上、生命至上，立足建立大安全大应急框架，以高效应对处置各类灾害事故为主线，完善应急指挥体系，健全应急指挥机制，全面实现从事后处置向事前预防的转型提升，最大限度防范灾害事故，最大限度减少人员伤亡和经济损失。

## 第二节  基本原则

### 一、以人为本，安全第一

最大程度地预防和减少突发事件造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务，切实提升防灾减灾救灾能力。

### 二、统一领导，分级负责

在党中央、国务院的统一领导下，各级党委、政府负责做好本区域的应急管理工作。在政府应急管理组织的协调下，各相关单位按照各自的职责和权限，负责应急管理和应急处置工作。企业要认真履行安全生产责任主体的职责，建立与政府应急预案和应急机制相匹配的应急体系机制。

### 三、预防为主，防救结合

贯彻落实预防为主，预防与应急相结合的原则。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态化的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

### 四、快速反应，协同应对

加强应急队伍建设，加强区域合作和部门合作，建立协调联动机制，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理快速应对机制。充分发挥专业救援力量的骨干作用和社会救援的基础作用。

### 五、社会动员，全民参与

充分发挥政府主导作用，发挥企事业单位、社区和志愿者队伍的引导作用，动员企业及全社会的人力、物力和财力资源，依靠公众力量，形成应对突发事件的合力。同时，增强公众的公共安全和风险防范意识，提高全社会的避险救助能力。

### 六、依靠科学，依法规范

采用先进的救援装备和技术，充分发挥专家作用，实行科学民主决策，增强应急救援能力；依法规范应急管理工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

### 七、信息公开，引导舆论

在应急管理中，要满足社会公众的知情权，做到信息透明、信息公开，但是，涉及国家机密、商业机密和个人隐私的信息除外。不仅如此，还要积极地对社会公众的舆情进行监控，了解社会公众的所思、所想、所愿，对舆情进行正确、有效引导。

## 第三节  主要目标

“十五五”时期我县应急管理发展总体目标是在国家应急管理体系和能力现代化工作统一部署下，基本建成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”的应急管理体制，显著提升防灾减灾救灾和安全发展保障能力。完善与县域经济社会发展相匹配的现代化应急管理体系，基本实现灾害风险“底数清、情况明、处置快”。突出防范化解重大安全风险，围绕洪涝、泥石流、地震、道路交通、城乡消防及公共卫生事件等主要风险，完善全灾种、全流程风险评估和隐患排查治理机制。健全县、乡、村三级应急指挥与联动机制，做实做好“一案三制”，在重点乡镇（街办、园区）布局综合应急救援队伍和物资储备点，提高就近处置能力。进一步提升基层群众防灾减灾意识和自救互救能力，完善应急宣传和培训体系，推动社会力量广泛参与，形成共建共享的应急治理格局。

《墨玉县应急管理体系建设“十五五”实施方案》目标指标表

| 序号 | 指标名称 | 目标值 | 属性 | 具体数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产（3项） |  |  |  |  |
| 1 | 生产安全事故死亡人数 | 下降7% | 预期值 | ≤38人 |
| 2 | 一般生产安全事故起数 | 下降7% | 预期值 | ≤62起 |
| 3 | 较大生产安全事故起数 | ≤1起 | 约束性 | ≤1起 |
| 防灾减灾（4项） |  |  |  |  |
| 4 | 年均每十万人口因 自然灾害死亡率 | 0% | 约束性 | 0% |
| 5 | 灾害发生后受灾群众基本生活得到有效救助时间 | <10小时 | 预期值 | <10小时 |
| 6 | 县级规范化应急避难场所数量 | >10处 | 预期值 | 12处 |
| 7 | 每个城乡社区灾害信息员数量 | >2人 | 预期值 | 3人 |

# 第三章  重点任务

## 第一节  推进应急管理体系建设

### 一、健全应急指挥体系

“十五五”期间进一步健全“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”的应急指挥工作体系，统一整合防汛抗旱、森林草原防灭火、防震减灾、地质灾害防治、生产安全事故应急等指挥体系。明确县、乡镇（街办、园区）、行政村（社区）三级应急指挥责任链条，建立“县级统一指挥、乡镇属地负责、村级落实落地”的纵向到底横向到边的指挥链。

### 二、完善制度标准体系

衔接对照《地质灾害防治条例》《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》以及自治区、地区有关应急管理规范，梳理县级指挥运行中在预警发布、会商研判、启动响应、终止响应、信息发布等方面的制度缺口，统筹修订配套制度。推动应急指挥流程与国家、自治区相关技术标准和工作规范对标，形成统一的灾情分类分级、损失统计、信息报送和舆情应对标准。建立常态值班、重点时段“战时”运行、重大任务专项运转等不同运行模式，规范转换条件。建立可考核、可问责的绩效体系，对在重大灾害应对中反应迟缓、指挥失当造成严重后果的，依法依规严肃追责，以刚性问责倒逼规范履职。

### 三、强化应急管理责任落实

### 坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任原则，严格依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，构建全方位、全链条、全覆盖的应急管理责任落实体系。压实党政领导责任，明确县级党委、政府主要负责人为第一责任人，定期召开专题会议部署应急工作，推动责任向基层延伸。健全责任链条，细化各级各岗位责任分工，将应急管理责任纳入年度绩效考核，形成层层抓落实的工作格局。规范制度执行，完善应急预案体系，强化风险分级管控和隐患排查治理闭环管理，扎实做好应急准备各项工作。严格考核巡查，实行分级分类考核，落实“一票否决”制度，强化督责问责刚性约束，对未履行应急管理责任、失职渎职造成不良后果的，依法依规从严查处，形成有力震慑。

### 四、健全应急预案体系

结合国家和自治区已印发的总体及专项应急预案，形成我县需配套制订或修订的预案清单，明确牵头部门、协作部门与完成时限，并将此工作纳入县应急管理局重点工作。强化情景构建和多灾种联合响应设计，明确不同情景下的分级响应、指挥层级变更与部门联动措施。完善预案运行与演练评估机制，县级层面制定统一应急演练计划，每年或每两年组织一次综合性应急演练，并根据自治区自然灾害救助、水旱灾害防御和地质灾害预案要求，定期开展防汛抗旱、山洪地质灾害、森林草原火灾等专项演练。依托县级统一应急管理信息平台，推进县级预案数字化管理与信息共享，实现预案电子化归档、全文检索、版本管理、责任单位提醒等功能，融合GIS技术，形成县域风险与应急资源“预案+一张图”。

## 第二节  健全风险预警体系，提高风险防控能力

### 一、完善风险源识别与评估体系

建立空间化、分行业的风险识别框架，针对自然灾害风险源、事故灾难风险源、道路交通风险点、公共卫生与社会安全风险点等进行重点识别，形成风险识别框架。完善风险评估与分级标准，建立统一的风险评估指标体系，实施分区分级管理，将全县划分为高风险区、中风险区、一般风险区。

### 二、构建“县—乡—村—网格”四级排查体系

统一开发或推广隐患排查信息系统，按统一格式录入信息，应急管理局与住建、交通、农业农村、卫健、气象等部门建立联合会商机制。每个乡镇明确1名分管领导+1名专职应急管理干部，按“村+行业网格”组织定期排查，负责汇总上报、督促隐患整改闭环。网格员、村干部、护林员、联防员等统一纳入“基层应急网格力量”，配发隐患排查简明手册。日常排查+重点时段专项排查。形成隐患闭环管理：发现—登记—交办—整改—验收—销号。对于重大隐患，纳入“县级挂牌督办”，并与考核和问责挂钩。

### 三、建设监测预警与信息共享平台

构建多层次监测网络，县应急管理局与气象、水利、自然资源等部门协同，保障关键区域的雨量站、水位站、地质灾害监测点、风沙监测点布设；建立山洪灾害与地质灾害重点监测村名单，配备简易监测仪器和“群测群防员”。安全生产与事故风险监测，对危化品、矿山、重大工程项目等高风险企业，推进视频监控联网、关键工艺参数在线监测，县级平台可远程查看。公共卫生与社会稳定监测，卫健部门负责推进传染病、食品安全事件、群体性不明症状等的数据化监测与快速上报。建立数据共享与会商研判机制，把分散在气象、水利、自然资源、交通、住建、卫健等部门的监测数据统一接入应急指挥平台，形成“一屏总览、多部门数据联通”的监测格局。

## 第三节  全面提升应急管理能力

### 一、夯实应急组织，构建“末梢有抓手”的治理单元

推动县应急管理局向“指挥中枢+专业支撑”转型，完善与消防救援、气象、水利、自然资源、卫健等部门的联席机制；按“事随人走、人随事调”原则，推动乡镇成立专门的应急管理和安全生产工作岗位。在乡镇层面建立主要领导“亲自研究、亲自部署、亲自督导”的工作制度，把应急管理纳入乡镇党委、政府年度述职和考核的重要内容。规范村级应急工作站建设，统一设置村级应急工作站；将村“两委”成员中1人明确为兼职安全员，纳入乡镇应急管理工作统一培训和指挥。推动网格化管理与应急融合，将安全风险排查、防灾减灾宣传、隐患报告等职责嵌入网格员日常工作清单；建立“网格员+志愿者+联户长”的微单元，应对火灾、险情、人员走失等“小事件”，实现“小事不出村、早发现早处置”的应急处置格局。

### 二、补齐基础短板，推进基层应急信息化建设

构建“县级发布—乡镇转发—村组落地”的三级预警传导机制，整合广播喇叭、短信平台、微信公众号等渠道，打通“最后一公里”预警体系。建设乡村应急综合信息平台，在条件具备的乡镇（街办、园区）推动建立综合指挥平台，与县级应急、公安、消防、水利等部门实现数据互联。探索利用“大喇叭+微信群”组合方式，提升风险信息收集和发布的及时性和准确性。

### 三、锻造专业队伍，打造高水平应急力量

县级层面定期举办应急管理专题培训班，将乡镇（街办、园区）主要领导、分管领导、专干和村干部纳入培训范围，针对乡村干部制定短周期、模块化的培训课程。实行“以案代训、以战代训”，每发生一起典型事件，都要组织复盘分析，形成准确记录，纳入日常学习。在大型演练和实战中，让基层干部在真实情境中承担角色、参与指挥，不断磨合队伍。加强专业救援和社会辅助队伍建设，优化县级专业救援力量布局，探索组建专业（或半专业）综合救援队，在重点乡镇（街办、园区）建立前置救援小组或救援点，缩短应急响应时间。规范民兵、志愿者、社会救援力量建设，明确任务分工和指挥关系。组建以退役军人、医务人员、青年志愿者为主体的应急志愿者队伍，开展心肺复苏、简易救援、安全宣讲等服务工作。

## 第四节  完善物资储备，提升应急处置和恢复能力

### 一、强化综合应急物资储备和保障

完善仓储布局与分类储备，在县城建设综合性应急物资库，重点储备帐篷、棉被、应急照明、应急通讯等物资。在重点乡镇、重点企业周边布局若干“前置库”和应急物资储备点，重点储备抢险救援装备、防护用品和应急燃料。推进数智化仓储管理，建立应急物资管理信息系统。建立“政府储备+社会联储”机制，通过协议储备、定向采购等方式，与大型商超、粮油企业、加油站等签订应急保供协议。将企业自有抢险设备、应急车辆等纳入应急资源数据库，建立社会应急资源清单，实现应急资源统一调配。

### 二、培育壮大安全应急产业

明确安全应急产业发展方向，结合我县产业基础，引导企业发展个人防护装备、防灾减灾设备、应急照明与通信设备等。打造应急产业集聚平台，在工业园区规划应急产业发展空间，引入具备技术优势的安全装备和智能监测企业。引导县域企业优先采购本地应急安全装备产品，通过 “政府示范采购 + 企业集中订单” 模式培育本地应急产业内生市场。

# 第四章   重点项目

## 第一节  墨玉县综合应急指挥中心建设项目

根据2026年1月召开的自治区应急管理工作会议要求，在“十五五”开局之年，要健全完善大安全大应急框架下应急指挥体系，综合应急指挥中心建设项目是应急管理体系完善在县域层面“落地成事”的关键工程。以“信息化引领、数字化赋能、智能化驱动”为主线，着力构建墨玉县“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的县域应急指挥体系。

综合应急指挥中心建设项目拟建在外环西路消防站旁，建设年限为2027年，拟投资金额为7000万元，资金来源拟为超长期国债。参照已发布的自治区、地区级《应急指挥中心基础设施与支撑系统建设规范》等标准，结合县情适当“下调量级、保持结构”，本中心将融合应急值守、信息接报、监测预警、会商决策、指挥调度、实时监控、物资保障、处置救援、社会动员、综合协调、统计分析、应急宣传科普基地等功能。进一步完善应急指挥基础设施建设，包括指挥大厅、联动值守与会商区、通信机房与支撑用房及室外工程，建设支撑业务开展的显示大屏、音视频、视频会议、网络传输等配套设施，以及数据资源与平台系统、指挥调度与联动协同平台、应急大数据与辅助决策系统、公众服务与信息发布平台、安全与运维保障体系等支撑平台。

应急宣传科普基地建设将包括人民防空、交通安全、消防安全、社会治安、用电安全、自然灾害、卫生健康知识、生产生活安全和地震体验等九个主要板块进行集成，面积约1000平方米，通过互动体验、模拟演练等形式系统提升市民安全意识和应急能力。

## 第二节  墨玉县综合防灾减灾建设项目

党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，对提高防灾减灾救灾能力作出进一步部署，在“十五五”规划纲要及相关专项规划中，要谋划部署一批自然灾害防治重点工程项目，并持续加大投入。要树立应急准备也是防的观念，全面防备各类突如其来的重大灾害，更加彰显中国式救援的能力和高效。

我县拟在“十五五”期间重点进行2项防灾减灾项目建设。

一是防灾减灾救灾能力提升项目，项目总投资1250万元，项目资金来源由两部分组成，其中一般债券1000万元，其他资金250万元，计划实施年限为2026年。项目内容包括：（1）采购安装地震预警终端、应急喇叭、卫星电话等预警设备；（2）采购棉被帐篷、棉大衣、折叠床、取暖设备等救灾物资；（3）采购一辆应急通信指挥车、一辆便携应急救援车及配套设备。

二是气象防灾减灾综合能力提升项目，项目总投资2500万元，资金来源拟申报援疆资金，计划实施年限为2028年。主要包括项目有：（1）加密区域自动气象站建设。（2）增设能见度观测仪。（3）建设交通道路特色气象自动站。

第三节  墨玉县安全生产建设项目

对于生产安全事故救援中应急物资储备不足、技术支撑不力等安全隐患，易增加人员伤亡数量、财产损失，影响正常生产运营。为有效救援各类生产安全事故，筑牢安全生产防线，我县在“十五五”期间拟进行应急物资储备项目建设。该项目总投资为2000万元，拟申请援疆资金，计划建设年限为2029年。项目拟建设应急救灾物资库房建筑面积3000平方米，包括物资储备库及辅助用房、管理用房、附属用房等建设；室外附属工程；购置各类救灾物资及储备库相关设备等。

- 第四节  应急平台前端感知设备数字化、智能化升级工程

深化大数据、人工智能等技术融合应用，推动公共安全治理向事前预防转型，健全智慧应急体系，夯实全域监测预警、指挥调度、应急救援科技支撑，以高水平科技信息化保障县域应急管理体系和能力现代化，护航县域高质量发展。“十五五”期间拟重点建设应急平台前端感知设备数字化、智能化升级工程。本工程总金额2000万元，资金来源为一般债券，计划建设年限为2029年。本工程针对我县现有应急平台前端感知设备部署短板，精准布局重点领域感知设备，确保重点领域监测无死角、数据可追溯、处置及时到位。打通数据联通壁垒，将所有新增感知设备数据统一接入县级应急大数据平台，规范数据接口标准，实现与现有消防水压、室内外消火栓、危险化学品监测等数据互联互通，破除部门数据孤岛，推动重点领域监测数据实现一屏总览、同步分析、集中研判，提升数据利用效能。

# 《墨玉县应急管理体系建设“十五五”实施方案》重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 地点 | 总投资 （万元） | 拟申报 资金来源 | 计划开工时间 | 计划竣工 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防灾减灾救灾能力提升项目 | 综合防灾减灾 | 墨玉县 | 1250 | 一般债券1000万元；其他资金250万元。 | 2026 | 2026 |
| 2 | 综合应急指挥中心建设项目 | 应急体系建设 | 墨玉县 | 7000 | 超长期国债 | 2027 | 2027 |
| 3 | 气象防灾减灾综合能力提升项目 | 综合防灾减灾 | 墨玉县 | 2500 | 援疆资金 | 2028 | 2028 |
| 4 | 应急物资储备项目 | 安全生产 | 墨玉县 | 2000 | 援疆资金 | 2029 | 2029 |
| 5 | 应急平台前端感知设备数字化、智能化升级工程 | 科技和信息化 | 墨玉县 | 2000 | 一般债券 | 2029 | 2029 |

# 第五章  保障措施

## 第一节  组织保障

### 一、健全领导机制

按照“统一指挥、综合协调、分类管理、分级负责、属地为主”的原则，进一步优化县应急管理机构职能和运行机制，理顺应急管理与行业监管、行政执法之间的关系，推动形成权责清晰、运转高效的应急管理体制。

### 二、压实部门和属地责任

细化完善县直各部门、乡镇（街办、园区）在安全生产、防灾减灾救灾、综合应急等方面的职责清单，做到任务到岗、责任到人。严格落实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。

### 三、强化统筹协调和督办落实

建立应急管理规划实施联席会议制度，定期研究推进重大事项和重点工程。政策研究室、发改委、应急等部门要加强对规划落实情况的跟踪分析和综合协调，对进展缓慢、落实不到位的事项实行台账管理、挂牌督办。

  - 第二节    完善体制机制，健全制度体系

### 一、完善规划配套制度

加快推进与“十五五”应急管理规划相衔接的专项规划和配套方案编制，推动安全生产、防灾减灾救灾、自然灾害

风险防控、重大突发事件应急处置等制度办法的实施，形成“规划+专项方案+配套制度”的制度体系。

### 二、健全联动协同机制

完善跨乡镇、跨部门、跨行业的会商研判、信息互通、联合执法、联合演练等工作机制，建立常态化风险隐患联合排查治理机制，推进应急、气象、水利、自然资源、住建、交通、卫生健康等部门间信息共享和业务协同。

## 第三节    强化队伍建设，提升专业能力

### 一、加强专职队伍建设

按照“规模适度、结构合理、素质优良”的要求，优化县应急管理部门编制和岗位设置，稳定专职队伍，逐步补齐救援力量专业人才短板。支持消防救援队伍、专业救援队伍标准化、规范化建设。

### 二、夯实基层应急力量

指导乡镇（街办、园区）规范建立综合应急救援队、微型消防站和行政村（社区）志愿应急队伍，推动网格员、乡镇干部、村“两委”成员兼任信息员、抢险员，构建“专业队伍为骨干、基层队伍为辅助、社会力量广泛参与”的应急力量体系。

### 三、加强教育培训和实战演练

建立分级分类培训制度，将应急管理知识纳入党校、行政学院和干部教育培训重要内容，针对镇村干部、企业负责人、一线职工开展分层次培训。坚持“干什么练什么、缺什么补什么”，每年组织若干次多部门、多层级、多场景联合实战演练。

## 第四节    加大资金投入，强化要素保障

### 一、完善财政投入机制

将“十五五”应急管理规划确定的重大工程和重点项目纳入县级财政预算和中长期财政规划，优化财政支出结构，确保应急管理投入与经济社会发展水平相适应。用足用好上级转移支付、专项资金和相关扶持政策。

### 二、创新多元投入模式

鼓励和引导社会资本通过政府和社会资本合作、购买服务等方式参与应急物资储备、应急基础设施建设和运营管理，探索建立应急产业发展基金、保险等风险分担机制，初步形成“财政投入为主、社会投入为辅”的多元投入格局。

### 三、健全资金使用监督机制

完善应急管理资金项目评估、绩效管理和审计监督制度，严格资金使用审批和报账流程，确保资金专款专用、公开透明、绩效可评，实现投入与产出、效益挂钩。

## 第五节    完善考核评估，强化督导问责

### 一、建立规划实施评估机制

制定“十五五”应急管理规划实施评估办法，明确年度目标、阶段性目标和主要指标，定期开展自评、第三方评估和综合评估，及时发现问题、总结经验、改进工作。

### 二、强化监督检查和通报约谈

将规划重点任务完成情况纳入县委、县政府督查重点内容，适时组织专项督查、明察暗访，对发现的问题实行清单化管理、闭环式整改。对工作不力、推进不实、问题突出的乡镇和部门，依法依规开展约谈、通报，必要时追责问责。

### 三、健全激励约束机制

将应急管理工作成效纳入领导班子和领导干部综合考核评价体系，作为评优评先、选拔任用重要参考。对在应急管理和抢险救援中作出突出贡献的集体和个人，按规定给予表彰奖励，营造比学赶超、创先争优的良好氛围。

# 墨玉县综合防灾减灾

# “十五五”实施方案（2026—2030年）

# 新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县应急管理局

# 2025 年 12 月

目 录

第一章  发展现状和面临的形势	1

第一节  “十四五”时期防灾减灾救灾工作成效	1

第二节  存在的问题	4

第三节  发展机遇	5

第四节  面临的挑战	6

第二章  指导思想、基本原则和规划目标	7

第一节  指导思想	7

第二节  基本原则	8

第三节  规划目标	9

第三章  主要任务	10

第一节  推进自然灾害防治体系现代化	10

第二节  推进自然灾害防治能力现代化	12

第四章  重点项目	13

第一节  防灾减灾救灾能力提升项目	13

第二节  气象防灾减灾综合能力提升项目	13

第五章  保障措施	14

# 墨玉县综合防灾减灾

# “十五五”实施方案（2026—2030年）

党的二十大和二十届四中全会对提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力、健全重大突发公共事件处置保障体系提出明确要求。为全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要指示精神和党中央、国务院决策部署，积极推进自然灾害防治体系和防治能力现代化，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《新疆维吾尔自治区综合防灾减灾“十五五”规划》和《和田地区经济和社会发展第十五个五年规划和2035年远景目标纲要》要求，制定本方案。

# 第一章  发展现状和面临的形势

## 第一节 “十四五”时期防灾减灾救灾工作成效

### 一、总体进展情况

“十四五”期间，在党中央、国务院关于防灾减灾救灾工作决策部署指引下，在自治区及地区大力支持下，我县防灾减灾救灾体系建设取得显著成效。

自然灾害管理体系持续完善。县政府严格落实“综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主”的应急管理工作体系，依据《墨玉县机构改革方案》整合优化应急力量与资源，稳步推进“三定方案”落实，组建墨玉县应急管理局，并下设墨玉县矿山安全服务保障中心。按照地区安委办要求，完成县减灾委、县抗震救灾指挥部与县安全生产委员会办公室合并工作，充分发挥县安委办在综合应急管理中的协调作用；持续强化县安委会对行业领域安全监管、防灾减灾及抗震救灾工作的统筹管理，提升安全生产与应急管理工作规范化、科学化水平。

综合防灾减灾能力显著增强。我县将应急队伍建设作为“十四五”期间基础性工作重点推进，组建县专业应急救援队伍共18类43支437人，乡、村两级应急救援力量共426支4260人，灾害信息员（报灾员）1320名，确保应急队伍“拉得出、稳得住、能救援”；相关人员信息已按要求录入“全国应急信息员管理系统”，并对变动人员实施常态化更新。各成员单位进一步健全社会动员与协调联动机制，推动各类资源整合与各方力量联动；主动加强与上级及各成员单位的沟通协调，密切工作联系，形成工作合力，有效防范和应对自然灾害突发事件。

应急预案标准体系不断健全。立足“人民至上、生命至上”理念，切实提升全社会自然灾害防御能力与水平。“十四五”期间，我县21个成员单位、21个乡镇（街办、园区）、426个行政村（社区）结合实际，已初步完成应急预案修订工作。

救灾救助能力大幅提升。强化全灾种全过程综合管理与应急力量资源优化配置，灾害信息报送更加及时，综合监测预警、重大风险研判、物资调配、抢险救援等多部门、跨区域协同联动更加高效。基本建成县、乡、村三级救灾物资储备体系，已建设县级救灾物资储备库（点）1个、乡级5个、村级12个，总面积为2050平方米，财政自然灾害生活补助标准持续提高，灾害发生12小时内受灾人员基本生活得到有效保障。“十四五”期间，利用公园、广场、体育场、学校等开阔区域设立县级应急避难场所10处，总面积30万平方米；乡镇（街办、园区）、行政村（社区）建设应急避难场所1010余处，并设置完善应急避难指示标志。

科普宣传教育成效明显。综合防灾减灾宣传教育持续深入，公众防灾减灾意识不断提升。县、乡镇、安委会成员单位等通过开展“安全生产月”“11·9消防宣传月”“防灾减灾日”等活动，进一步增强公众防灾减灾意识、临灾避险及自救互救能力，逐步提升突发事件应对水平。

《墨玉县防灾减灾“十四五”规划》指标进展情况评估表

| 分类 | 序号 | 指标名称 | “十四五”期间 实际数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防 灾 减 灾 | 1 | 年均每十万人口因自然灾害死亡率 | 0% |
|  | 2 | 灾害发生后受灾群众基本生活得到有效救助时间 | <12小时 |
|  | 3 | 县级规范化应急避难场所数量 | 10处 |
|  | 4 | 每个城乡社区灾害信息员数量 | 2人 |

    - 二、重点工程项目实施情况

墨玉县应急指挥中心建设项目。依靠数字交通公共安全应急服务平台项目，投入1295万元，在老信访局原址建成墨玉县应急指挥中心，初步搭建起涵盖安全生产、防灾减灾、应急救援、指挥调度、视频巡查、会议调度等多功能为一体的应急指挥管理系统，显著提升了应急管理的智能化水平和决策效率。

## 第二节 存在的问题

- 一、区域内风险要素复杂，应急管理形势严峻

墨玉县自然灾害频发，风险要素交织，安全生产基础薄弱，群众抵御自然灾害能力较弱，因灾致贫返贫风险依然存在，加之各类事故隐患与安全风险叠加，应急管理形势严峻。

- 二、应急基础设施薄弱，综合救援能力有待提升

自然灾害防御能力与自治区实施战略不协调、不配套；规范化应急避难场所规划建设管理存在不足，专业化力量紧缺，现代化救援装备配备不足，乡镇救援能力薄弱。

- 三、应对多灾种统一指挥、跨部门协调能力不足

面对多灾种、风险交叠等应急场景，现有应急指挥中心受场地面积、设备等限制，与构建“一屏同览”、上下联动、反应灵敏的建设要求存在差距。

- 四、防灾减灾意识有待加强

部分领导干部缺少应急管理系统培训，风险意识和底线思维尚未牢固树立；民众风险防范与自救互救技能较低，全社会共同参与防灾减灾救灾的氛围不够浓厚。

## 第三节 发展机遇

“十五五”时期是墨玉县推进高质量发展、开启全面建设社会主义现代化新征程的新起点。综合防灾减灾救灾是公共安全的重要组成部分，是基础性、公益性事业，事关人民群众生命财产安全。该规划任务将在“十五五”时期持续推进，综合防灾减灾救灾工作被列为保障实现社会稳定与长治久安总目标的重要任务，为综合减灾工作开展提供了根本保障。

一是党和国家的高度重视与坚强领导为综合防灾减灾救灾工作提供坚实保障。以习近平同志为核心的党中央高度重视应急管理工作，将其作为国家治理体系和治理能力的重要组成部分，作出一系列重大决策部署，为应急管理工作指明方向、提供根本遵循。统筹发展和安全，为加快构建“大安全、大应急、大减灾”体系，完善应急管理体制，深化推进地区应急管理事业改革发展提供强大动力。

## 二是新疆特色现代化应急管理体系建设为应急管理工作带来新机遇。自治区在“十四五”规划成就基础上，持续深化应急管理体制改革，建成统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，全面落实安全主体责任、监管责任，大幅提升应急管理法治水平和科技信息化水平，不断推进新疆特色应急管理体系和能力现代化，为科学高效履行防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责创造有利条件。

## 第四节 面临的挑战

防灾减灾救灾任务依旧艰巨。墨玉县地质灾害频发，严重威胁人民群众生命财产安全。根据《地质灾害调查》及墨玉县近10年地质灾害巡查、群众报灾等资料，全县共分布各类地质灾害（隐患）点76处，灾害类型主要包括崩塌、泥石流、滑坡等。墨玉县防灾减灾形势依然严峻，防灾减灾救灾工作面临新的更大挑战。

协同联动机制建设存在短板。墨玉县应急管理局组建时间较短，机构设置仍有短板弱项。应急管理体系建设涉及各级政府、有关部门及社会各方面，且自然灾害、事故灾难等突发事件的关联性、耦合性日益增强，上述因素对体系建设形成较大挑战。

风险监测预测能力有待提升。针对气象、水旱、地震、沙尘暴等破坏性较强的地方性自然灾害，监测台网建设仍存在较大空白；自然灾害预报预警的时效性、准确性及信息传递的及时性需进一步提高。

以高质量安全保障县域发展和乡村全面振兴仍存在差距。党的二十届四中全会强调持续巩固拓展脱贫攻坚成果，提出统筹建立常态化防止返贫致贫机制。墨玉县作为原贫困县，现有发展成就来之不易，需持续推动乡村全面振兴，坚决守牢不发生规模性返贫致贫底线，尤其要防止因灾害等安全风险导致的返贫致贫问题发生。

# 第二章  指导思想、基本原则和规划目标

## 第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、国务院、自治区、地区及县委、县政府关于风险防范与应急管理的工作部署，强化安全韧性适应理念，着力建机制、补短板、强能力、促协同、固保障，结合综合防灾减灾规划的“综合”理念，统筹发展和安全。健全应急管理体制机制，提升基础设施抗灾设防水平，完善基层应急管理体系，全面提升应急管理水平；科学规划应急避难场所，全面增强监测预警、预防救援、应急处置、危机管理等综合防范救援能力，全力防范化解重大安全风险，提升事故灾害处置能力，全面推进应急管理体系和能力现代化，统筹拓展城区空间韧性、强化地区工程韧性、提升风险治理韧性、培育城乡社会韧性，全面提高防灾减灾救灾现代化水平，切实保障人民群众生命财产安全。

## 第二节  基本原则

    - 一、坚持党的全面领导

充分发挥地方各级党委和政府的组织领导、统筹协调、保障支撑作用，将党的集中统一领导的政治优势、组织优势和社会主义制度集中力量办大事的体制优势转化为发展优势，推动树立灾害风险管理和综合减灾理念，落实“两个坚持、三个转变”要求，形成各方齐抓共管、协同配合的工作格局，为防灾减灾救灾工作凝聚力量、提供保障。

二、坚持以人民为中心

坚持人民至上、生命至上，把保障人民群众生命安全作为首要目标，强化全灾种全链条防范应对，保障受灾群众基本生活，增强全民防灾减灾意识，提升公众安全知识普及度和自救互救技能水平，切实减少人员伤亡和财产损失。

    - 三、坚持主动预防为主

坚持源头预防、关口前移，完善防灾减灾救灾法规标准预案体系，将自然灾害防治融入重大战略、重大规划、重大工程，强化常态综合减灾，突出风险评估、抗灾设防、监测预警、隐患排查，统筹运用各类资源和手段，增强全社会抵御和应对灾害的能力。

    - 四、坚持科学精准减灾

坚持系统思维，科学把握全球气候变化背景下灾害孕育、发生和演变的规律特点，优化整合运用各类科技资源，针对性实施精准治理，实现预警发布精准、预案实施精准、风险管控精准、抢险救援精准、恢复重建精准。

    - 五、坚持群防群治综合减灾

坚持人民主体地位，践行群众观点和群众路线，充分发挥群团组织作用，积极发动城乡社区组织和居民群众广泛参与，强化调动社会各方面积极性的有效举措，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。

## 第三节  规划目标

    - 一、基本思路

统筹发展和安全，树立灾害防范应对的底线思维和极限思维。坚决贯彻落实“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，自觉处理好人与自然的关系，正确处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系，进一步增强忧患意识、底线思维，进一步完善防灾减灾救灾体系，大力提升防灾减灾救灾能力。

### 二、总体目标

到2030年，自然灾害防治体系和防治能力现代化取得较大进展，基本建立统筹高效、职责明确、防治结合、社会参与、与经济社会高质量发展相协调的自然灾害防治体系。力争到2035年，自然灾害防治体系和防治能力现代化基本实现，重特大灾害应急应对工作更加有力有序有效。

- 三、主要指标

《墨玉县综合防灾减灾“十五五”实施方案》目标指标表

| 分类 | 序 号 | 指标名称 | 目标值 | 属性 | 具体数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 灾 减 灾 | 1 | 年均每十万人口因自然灾害死亡率 | 0% | 约束性 | 0% |
|  | 2 | 灾害发生后受灾群众基本生活得到有效救助时间 | <10小时 | 预期值 | <10小时 |
|  | 3 | 县级规范化应急避难场所数量（处） | >10处 | 预期值 | 12处 |
|  | 4 | 每个城乡社区灾害信息员数量 | >2人 | 预期值 | 3人 |

第三章 主要任务

第一节 推进自然灾害防治体系现代化

一、健全防灾减灾救灾管理机制

依据《自治区关于进一步推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》要求，全面总结应急管理系统组建以来的经验做法，建立健全灾害防御、监测预警、抢险救援、协调联动、科技支撑、人才保障、基层基础等机制，强化部门间信息互通、资源共享、需求对接、行动协同，在政策、队伍、资源、技术等方面形成防灾减灾救灾合力。

二、健全法律法规和预案标准体系

衔接《地质灾害防治条例》《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》及自治区、地区应急管理规范，梳理县级指挥运行中预警发布、会商研判、响应启动与终止、信息发布等环节的制度缺口，统筹修订配套制度。加大监测预警、风险评估、灾情评估、隐患排查、社区减灾、应急通信、应急装备等标准修订力度，健全我县防灾减灾救灾标准体系。

结合修订后的《国家自然灾害救助应急预案》，完善信息报告、部门联动等应急机制，修订《墨玉县自然灾害救助应急预案》；依据《自治区突发事件应急预案管理办法》，健全预案修订、审核、备案等制度，提高预案科学性、针对性与可操作性。对县级总体与专项预案进行规范化、模板化修订，强化情景构建与多灾种联合响应设计，将情景推演结果嵌入预案响应程序，明确不同情景下的分级响应、指挥层级调整与部门联动措施。

三、加强灾害监测预警预报和风险防范能力建设机制

完善自然灾害综合监测预警体系，提高灾害监测准确性与及时性，健全灾害预警信息发布机制，拓宽发布渠道，确保预警信息及时准确传递至基层群众。强化自然灾害风险评估与分析，建立统一监测预警平台，实现信息共享与协同预警。持续完善县、乡、村三级灾害群测群防网络体系，完成灾害隐患点汛期排查、巡查、核查工作。加大群测群防经费投入，配置必要监测设备，提升群测群防工作水平。

## 第二节 推进自然灾害防治能力现代化

## 一、加强防灾减灾基础设施建设

全面提升县域内交通、供水、排水防涝、供热供气及污水、垃圾处理等基础设施的灾害应对能力。提高防洪排涝基础设施可靠性，推进河流堤防达标建设，加强河流治理、病险水库除险加固和山洪泥石流灾害防治。推进防灾减灾基础设施建设，提升抗旱排涝能力。开展农村危房改造、地震易发区房屋设施加固等工程，及时排除隐患，逐步降低灾害风险。

## 二、强化气象灾害预警与应急响应联动机制

加强突发事件预警信息发布，完善多部门共用、多灾种综合、多手段融合、覆盖“县—乡—村”三级的灾害预警信息发布系统。拓宽信息发布渠道，充分发挥主流媒体作用，扩大受众覆盖面和影响力。建立健全灾害信息跨部门互联互通机制，加快自然灾害综合监测预警系统建设，强化灾害趋势和灾情会商研判，提升重大风险早期精准识别、风险评估和综合研判能力。

## 三、增强基层综合减灾能力

## 围绕自治区新型城镇化、乡村振兴及区域协同发展等重大战略部署，健全城乡灾害综合风险防控体系与应急协调机制。扎实推进综合减灾示范创建，全面推行灾害风险网格化管理，推动基层灾害隐患排查治理常态化。提升基层应急能力建设标准化水平，确保各行政村（社区）全面落实“六个一”建设标准（制定一份应急预案、组建一支应急队伍、绘制一张风险隐患图、规划一张疏散路线图、设立一个应急物资储备点、每年开展一次应急演练），持续巩固群防群治工作基础。

- 第四章  重点项目

第一节 防灾减灾救灾能力提升项目

本项目总投资1250万元，资金来源组成是两部分，包括一般债券1000万元，其他资金250万元，计划实施年限为2026年。项目内容主要包括：（1）采购安装地震预警终端、应急喇叭、卫星电话等预警设备；（2）采购棉被帐篷、棉大衣、折叠床、取暖设备等救灾物资；（3）采购一辆应急通信指挥车、一辆便携应急救援车及配套设备。

    - 第二节 气象防灾减灾综合能力提升项目

本项目总投资2500万元，资金来源拟申报援疆资金，计划实施年限为2028年。主要包括项目有：（1）加密区域自动气象站建设。在墨玉县气象观测盲区、萨依巴格乡山区、森林防火点及北部沙漠区等重点区域，补充建设15个采用北斗传输的区域自动气象观测站，实时采集温度、湿度、气压、风速、风向等气象要素，为气象灾害监测预警提供更全面的数据支撑；（2）增设能见度观测仪。围绕气象观测精细化需求，在原有16个乡镇站点基础上，依据地形和气象条件梯度变化，增设能见度观测仪，及时掌握能见度变化情况，为交通安全保障和农业生产防护提供精准气象信息；（3）建设交通道路特色气象自动站。针对墨玉县G315国道、G580国道、G688国道、Y758、昆雅公路、红白山石油公路、吐和高速等交通事故易发点，增设20个交通道路特色气象自动站。

## 第五章  保障措施

各有关部门、基层组织要将实施本方案作为防范化解重大安全风险的重要任务，结合实际编制本行业、本区域防灾减灾实施方案，细化任务分工和阶段目标，明确责任主体。要优化整合资源，健全跨部门方案实施的协同配合机制，统筹推进主要任务与重大工程项目实施，确保各项目标如期完成。要加强方案实施宣传引导，营造有利于规划落实的良好氛围。

坚持科学施策，强化韧性建设。各主管部门、行业部门和基层组织要将县域综合防灾韧性建设摆在更加突出位置，把握快速建设发展机遇，提升综合防灾减灾韧性水平。统一规划建设应急基础设施库，为灾害预测分析、预案编制、应急辅助决策等综合安全管理工作提供支撑。

- 坚持分级分类负责，强化资金保障。完善政府投入、分级分类负责的防灾减灾救灾经费保障机制和应急征用补偿机制。所需基本建设、设备购置、信息化建设等资金，按照尽力而为、量力而行原则，在充分利用现有资源基础上合理安排，推动方案相关任务和工程项目落地见效。

坚持共建共治，强化保障支持。要健全社会力量参与机制，搭建统筹协调、服务指导平台，培育社会力量深度参与综合防灾减灾韧性治理，探索建立政府、企业、社会服务组织间高效合作模式。鼓励商会、慈善组织、志愿者团体等社会组织积极参与综合防灾减灾工作，充分利用各类社会资源及专业能力，构建全方位、全领域的社会服务体系。

墨玉县安全生产

“十五五”实施方案（2026—2030年）

新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县应急管理局

2025年12月

目  录

第一章 现状和面临的形势	1

第一节 “十四五”取得的成效	1

第二节  存在的问题	4

第三节  发展机遇	5

第四节  面临的挑战	7

第二章 指导思想、基本原则和规划目标	8

第一节  指导思想	8

第二节  基本原则	9

第三节  规划目标	10

第三章 主要任务	11

第一节  强化责任落实，推动安全生产水平提升	11

第二节  坚持依法治理，提高基层安全监管执法能力	13

第三节  坚持源头治理，筑牢事故风险防控基础	15

第四节 聚焦重点行业领域专项整治 ， 着力提升安全水平	16

第五节  健全完善应急救援体系 ，提升应急救援能力	17

第四章 重点工程	18

第五章 保障措施	19

第一节 加强组织领导	19

第二节 加强资金保障	19

第三节 加强人才保障	20

第四节 加强交流合作	20

第五节 加强评估考核	20

# 墨玉县安全生产

# “十五五”实施方案（2026—2030年）

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持统筹发展和安全，发展是安全的基础，安全是发展的保障，以高效能治理促进高质量发展和高水平安全良性互动，以新安全格局保障新发展格局，推动我县进一步树牢新发展理念，提升安全生产事故预防和应急管理能力，防范化解重大安全风险，切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定，根据《新疆维吾尔自治区安全生产“十五五”规划》《和田地区国民经济和社会发展第十五个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关文件精神，结合本县实际，制定本方案。

# 第一章  现状和面临的形势

# 第一节  “十四五”取得的成效

“十四五”期间，在县委、县政府的高度重视和正确领导下，应急管理局深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产的重要论述精神，全面贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，严格依照《中华人民共和国安全生产法》《“十四五”国家应急体系规划》《新疆维吾尔自治区安全生产条例》等法律法规和政策要求，扎实推进应急管理改革，健全完善安全生产责任体系，强化安全风险防控，深化隐患排查治理，坚决防范遏制重特大生产安全事故，有力有序有效应对各类自然灾害。

《墨玉县安全生产“十四五”规划》指标进展情况评估表

| 分 类 | 序 号 | 指标名称 | “十四五”期间 实际数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 全 生 产 | 1 | 生产安全事故死亡人数 | 41人 |
|  | 2 | 一般生产安全事故起数 | 67起 |
|  | 3 | 较大生产安全事故起数 | 1起 |

- 一、安全生产体制机制不断完善

严格落实《墨玉县机构改革方案》，整合优化应急力量与资源，依照“三定”规定规范履行相关职责，设立墨玉县矿山安全服务保障中心。按照和田地区安委办统一部署，完成墨玉县减灾委员会、抗震救灾指挥部与县安全生产委员会办公室合署办公，构建形成“统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地为主”的应急管理工作体系。建立健全安全生产行政责任追究制度与奖惩激励办法，完善安全生产综合协调、联合执法、事故查处、责任倒查、督查约谈等工作机制，推动安全生产工作实现制度化、规范化、常态化运行，为全县安全生产工作高质量开展提供了坚实制度保障。

- 安全生产形势持续稳定

县委、县政府始终将重点领域安全生产专项治理作为安全生产工作的重要抓手，坚持常抓不懈。充分发挥安委会办公室综合协调职能，督促各行业主管部门依法依规履行安全生产监管职责，推动形成齐抓共管的工作格局，保障重点行业领域安全生产平稳运行。在全县范围内深入开展人员密集场所火灾隐患治理、危险化学品企业检维修作业安全管控、非煤矿山典型事故防范、建筑施工高处坠落事故防范、市政基础设施工程有限空间作业安全治理、旅游景区安全设施提升、特种设备安全生产治理、民爆物品运输使用环节安全治理、校园安全设施完善、文化活动场所安全管理规范、电动车全链条整治等一系列专项治理行动。“十四五”期间，全县各项安全生产指标均符合控制要求，安全生产总体形势保持持续稳定向好，为全县经济社会持续健康发展筑牢了安全屏障。

- 三、事故预防和救援体系初步建立

应急预案体系基本健全。立足“人民至上、生命至上”理念，全县21个成员单位、21个乡镇（街办、园区）、426个行政村（社区）结合区域实际、行业特点初步完成应急预案修订工作，构建起横向到边、纵向到底、上下衔接、相互支撑的应急预案体系，全域自然灾害和生产安全事故防御应对能力得到切实提升。

协作联动机制高效运转。健全社会动员、部门协同、上下联动工作机制，推动应急资源整合、救援力量联动，强化与上级部门、兄弟县市、兵地的沟通协作，形成防范应对突发事件的强大合力。

应急救援力量稳步壮大。建成18类43支共437人的县级专业应急救援队伍，以及乡、村两级应急救援力量426支共4260人，配备灾害信息员（报灾员）1320名，相关人员全部录入“全国应急信息员管理系统”并实行动态更新管理，确保应急队伍拉得出、稳得住、能救援，为突发事件处置提供坚实人力支撑。

# 第二节   存在的问题

“十四五”期间，全县安全生产工作取得显著成效，但安全生产形势依然严峻，亡人事故仍有发生，安全生产监管仍存在若干突出问题和薄弱环节，与县委、县政府的要求以及人民群众的期盼仍有差距。

- 一、安全生产基础不够牢固

安全生产监管力量较为薄弱，体制机制不够完善，专业人才匮乏，第三方技术支撑不足，行业自律体系尚未健全。部分行业领域“三管三必须”要求落实不到位，综合监管与行业监管边界不够清晰，协同监管效能不高。企业安全基础薄弱，重点领域风险隐患集中，安全生产违法违规行为屡禁不止，从业人员安全教育培训成效不佳，“重生产、轻安全”的观念尚未实现根本转变，本质安全水平偏低。

- 二、安全生产主体责任落实不到位

部分部门和单位安全发展理念不牢固，对统筹发展和安全认识不深、执行不力，尚未形成系统性安全生产思维和全流程风险管控意识。部分企业主体责任意识淡薄，隐患排查治理不深入、防控措施落实不严，安全管理制度不健全、执行不到位，风险防控与隐患治理闭环机制尚未完全建立。

- 三、安全生产智能化信息化水平有待提高

安全科技支撑力量不足，全生命周期、全链条信息化管理存在缺失，现有信息系统与企业安全生产实际结合不够紧密。大数据、物联网、智能装备等前沿技术在安全生产领域应用水平有待提高，全县整体安全生产信息化水平有待提升。

# 第三节  发展机遇

“十五五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是新疆推进社会稳定和长治久安、高质量发展的关键时期，也是我县健全安全生产体系、提升安全治理能力的战略机遇期。

- 一、国家与自治区政策引领提供强大动力

国家“十五五”规划纲要明确提出“提高公共安全治理水平”，将安全生产摆在更加突出的重要位置。国务院安全生产委员会制定部署安全生产十五条措施，并印发《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》（安委〔2024〕2号），明确攻坚重点，细化工作举措，围绕压实安全生产责任、提升本质安全水平、强化重点行业领域整治、严格监管执法考核等方面作出部署，为全国安全生产工作指明了方向、提供了根本遵循。

2023年9月28日经自治区人大审议通过的《新疆维吾尔自治区安全生产条例》，以及《自治区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，围绕深入推进应急管理体系和能力现代化，推动安全生产治理模式向事前预防转型，完善大安全大应急框架，健全责任体系、法治体系、保障体系提出明确要求，为我县安全生产工作提供了坚实政策支撑与制度保障。

二、安全发展理念深入人心，社会共识持续凝聚

随着经济社会发展和人民生活水平不断提高，以人为本、生命至上、安全发展的理念更加深入人心，人民群众安全需求日益增长，安全素养持续提升，全社会关心安全、参与安全、守护安全的氛围日益浓厚，为推动安全生产社会共治、共建共享奠定了坚实群众基础。

三、高质量发展与科技赋能助力本质安全水平提升

经济社会高质量发展推动产业结构优化升级，落后产能加快退出，新兴产业规范发展，有利于从源头上降低安全风险。科技创新快速发展，“科技强安”战略深入实施，机械化换人、自动化减人、智能化管控加快推进，为提升企业本质安全水平、创新安全监管模式、提高风险防控效能提供了有力技术支撑。

# 第四节  面临的挑战

一、安全生产保障条件存在明显短板

部分企业安全发展理念淡薄，安全生产法规标准执行不严，安全投入不足、管理粗放。危险化学品、矿山等高危行业产业布局不合理、结构调整不到位，小、散、乱问题尚未根本解决，机械化、自动化、信息化程度不高，本质安全水平偏低。中小微企业受效益驱动影响，安全生产主体责任落实不到位，安全基础薄弱、管理混乱，隐患排查治理不彻底，安全风险居高不下。

- 二、安全生产风险结构发生变化

工业化、城镇化持续推进，生产要素流动加快、风险集聚效应凸显，事故隐蔽性、突发性、耦合性明显增强。传统高危行业领域存量风险尚未有效化解，新工艺、新装备、新材料、新技术广泛应用带来新兴风险，外卖平台、电动自行车、环保设施、民宿、农家乐等新业态风险持续凸显，风险类型更加多样、防控难度持续加大，对安全监管和应急处置提出更高要求。

##### 三、安全生产监管能力难以适应新形势新任务

监管执法队伍专业化、规范化、智能化水平不高，存在专业人才匮乏、装备保障不足等问题，风险辨识、监测预警、执法办案、应急处置能力仍有短板。基层监管力量薄弱、经费保障不足，难以实现全覆盖、精准化、常态化监管。

四、人民群众的安全期待提升带来更高工作要求

各类生产安全事故直接关系人民群众生命财产安全，随着经济社会发展，人民群众对生命安全、财产安全、人居环境安全的要求不断提高，对重特大生产安全事故容忍度持续降低，对安全生产工作的标准、效率、质量提出了更高要求，做好安全生产工作责任更重、压力更大。

- 指导思想、基本原则和规划目标

# 第一节 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，全面落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，统筹发展和安全，坚决防范遏制重特大生产安全事故，持续压减事故总量，深化源头治理、系统治理和综合治理，强化安全生产责任落实、隐患排查治理、监管执法监察和基础保障体系建设，突出安全生产制度体系构建，着力破解重点行业领域瓶颈性、根本性、系统性安全问题，提升防范化解重大安全风险能力，推动地区安全生产整体水平稳步提升，持续巩固安全发展根基。

# 第二节 基本原则

政治引领，系统治理。突出政治引领，坚持人民至上、生命至上，强化党委、政府领导责任、部门监管责任和企业主体责任，运用系统思维指导安全生产工作实践，全面践行安全发展理念。

源头管控，标本兼治。紧扣国家、自治区以及地区“十五五”规划纲要关于“提高安全生产水平”部署要求，严把安全准入关口，强化风险前置管控，从规划、设计、建设、生产全流程防范化解安全风险，深化重点行业领域治本攻坚，从根本上消除事故隐患、解决问题，推动实现安全与发展有机统一。

科技赋能，本质安全。依托工业互联网、智能化、数字化技术，围绕产业链布局创新链，深入实施科技兴安战略，建立政府、企业、社会多元投入机制，从根本上提升安全生产保障能力。

依法监管，规范高效。深入贯彻《中华人民共和国安全生产法》《新疆维吾尔自治区安全生产条例》等法律法规，健全安全生产法治体系，规范监管执法行为，坚持严格规范公正文明执法，提升执法专业化、规范化、精准化水平，营造尊法学法守法用法的良好法治环境。

全员参与，共治共享。充分发挥各安全生产参与主体的积极作用，灵活运用企业征信、商业保险等市场调节机制，发挥基层力量在安全生产中的前沿哨点作用，推动实现社会共治、责任共担、安全共享。

# 第三节 规划目标

到2030年，全县防范化解重大安全风险体制机制更加健全，安全生产责任体系全面压实，安全风险防控水平显著提升，安全生产保障能力大幅增强，安全生产共建共治共享格局基本形成，有效遏制较大生产安全事故，坚决杜绝重特大生产安全事故，生产安全事故起数和死亡人数较“十四五”末持续下降，重点行业领域本质安全水平明显提升，全民安全意识和应急处置能力全面增强，全县安全生产形势实现持续稳定向好。

《墨玉县安全生产“十五五”实施方案》目标指标表

| 分类 | 序号 | 指标名称 | 目标值 | 属性 | 具体数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 生 产 | 1 | 生产安全事故死亡人数 | 下降7% | 预期值 | ≤38人 |
|  | 2 | 一般生产安全事故起数 | 下降7% | 预期值 | ≤62起 |
|  | 3 | 较大生产安全事故起数 | ≤1起 | 约束性 | ≤1起 |

- 第三章   主要任务

## 第一节  强化责任落实，推动安全生产水平提升

一、严格落实地方党委和政府安全生产责任

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，常态化开展安全生产宣讲教育，牢固树立安全发展理念，强化红线意识。严格执行《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，优化完善党政领导干部安全生产职责清单、工作任务清单，落实安全生产述职、“第一责任人”履职报告、带队督查检查等制度。加大安全生产指标在高质量发展考核中的权重，强化日常考核、专项考核、年度考核，健全督查、约谈、问责工作机制，推动安全生产责任落地见效。加强人大依法监督、政协民主监督，动员工会、共青团、妇联等群团组织和社会各界参与、支持、监督安全生产工作，健全兵地安全生产联防联控协调机制，凝聚形成安全生产齐抓共管的强大合力。

- 二、全面落实行业部门安全生产监管责任

根据《关于印发〈和田地区安全生产委员会工作规则〉〈地区安全生产委员会办公室工作细则〉的通知》要求，结合我县实际，已组建9个行业领域安全生产专业委员会，进一步推动行业部门安全监管职责落地。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”以及谁主管谁负责、谁审批谁负责原则，健全9个行业领域安全生产专业委员会运行机制，厘清综合监管与行业监管的职责边界，建立监管权力清单和责任清单。督促各行业部门健全监管机构、充实专业力量、完善工作制度，履行日常监督检查、指导督促、执法监管职责。严格落实安全生产考核奖惩、“一票否决”制度，运用大数据、物联网、云计算等技术搭建安全生产信息化监管平台，实现数据实时采集、风险动态监测、隐患智能预警，提升监管工作的精准性和时效性。

三、压实企业安全生产主体责任

督促企业健全全员安全生产责任制，明确各岗位安全职责，落实安全投入、培训教育等法定责任，严格执行《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）、《安全生产违法行为行政处罚办法》（应急管理部令第18号）要求。推行企业主要负责人履职报告制度，高危行业负责人每月至少带队检查1次。健全安全管理体系，强化特种作业人员管理，杜绝“三违”行为，落实重大事故隐患双报告制度，主动排查整改隐患，形成自我约束、持续改进的内生机制。

四、严肃责任考核监督机制

严格落实《安全生产考核巡查办法》（中办 国办〔2024〕47号）要求，将安全生产工作全面纳入高质量发展年度考核体系，增强考核针对性、实效性。建立安委会成员单位主要负责人安全生产述职评议制度，强化对行业部门安全生产责任考核。健全安全生产绩效与履职评定、职务晋升、奖励惩处挂钩机制，将安全生产工作能力和业绩纳入干部考察内容。推行安全生产监管政务及履职第三方评估，严格落实“一票否决”制，健全纪检监察部门安全生产违法违纪问题线索移交查办机制，强化责任追究与警示教育。

## 第二节  坚持依法治理，提高基层监管执法能力

- 一、严格落实安全生产责任制

贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《贯彻落实〈地方党政领导干部安全生产责任制规定〉指导意见（试行）》等法律法规，守牢安全生产的红线和底线，确保各项措施全面落实，着力形成全社会规范的安全生产法治秩序。建立健全“排查有标可量、执法有标可依、救援有标可循”的全方位工作格局，为安全生产工作提供法治保障。

- 二、提升安全生产监管执法能力

- 按照自治区应急管理综合行政执法改革要求，加快组建县级应急管理综合行政执法队伍，配齐配强危险化学品、非煤矿山、工业园区等重点领域执法力量。厘清行业执法管辖责任，实施分类分级执法，提升执法精准度。严格执法人员持证上岗和资格管理制度，健全入职培训、定期轮训、考核评价机制，实现全员持证上岗。确保执法队伍中具有安全生产相关专业学历和实践经验的人员比例不低于70%。强化安全生产网格化监管，落实乡镇（街办、园区）安全监管职责，建立县乡执法协同配合机制，提升基层执法效能。

- 三、规范安全生产监管执法行为

- 严格规范日常执法、专项执法、明查暗访、交叉互检等工作方式，建立重点企业清单，实行重点企业“全覆盖”执法、一般企业“双随机、一公开”抽查。严格落实《自治区安全生产严格执法十项措施》，深化“执法+专家”“互联网+执法”模式，规范执法流程，全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，确保执法行为规范、程序合法、结果公正。

- 四、加强安全生产隐患排查治理

完善企业隐患自查自报自改、政府挂牌督办、验收销号、责任倒查、效果评价全流程制度，构建县、乡、企三级联动隐患排查治理信息系统，实现隐患上报、核查、整改、验收、销号闭环管理。对重大隐患整改不力、履职不到位的单位和个人，依法依规严肃追责问责，推动隐患治理常态化、规范化、长效化。

- 五、提高安全监管执法效能

坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”，严厉打击安全生产违法违规行为，对存在重大安全隐患的单位依法采取停产整治、查封扣押等措施，形成强力震慑。公开曝光典型违法案例和重大隐患，扩大教育警示效果。健全执法与司法衔接机制，对涉嫌犯罪的依法移送司法机关处理，提升执法权威性和震慑力。

## 第三节  坚持源头治理，筑牢事故风险防控基础

### 一、严格安全生产准入机制

严格执行国家产业政策，严禁产能落后、安全保障能力低的项目进入县域和园区。提高高危行业安全准入门槛，加强建设项目安全评估审查。强制淘汰不符合安全标准的工艺、技术、装备和材料，从源头降低安全风险。严格落实建设项目安全设施“三同时”制度，依法开展新材料、新工艺、新业态安全风险评估审查。加强行政审批规范化、信息化建设，对取消、下放、移交的行政许可事项，强化全流程监管。

- 二、全力管控安全风险监测预警

建立完善各行业领域企业安全风险评估制度，定期开展安全风险辨识、分析和评估。实行高危行业领域风险隐患清单化管理、重点单位包保制管控、防控体系项目化建设。建立完善重大安全风险联防联控机制。加快推进高危行业领域安全生产风险监测预警系统建设，构建重大危险信息共享的安全生产风险信息管理体系，实现信息共享，加强风险预警管控。

### 三、严格排查治理安全隐患

深化落实企业安全生产隐患排查治理制度，完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等程序和标准，形成安全生产责任落实、问题处置和隐患整改“三个闭环”。健全重大事故隐患治理督办制度，落实重大危险源安全包保责任制。实行重大隐患治理效果评估，公开隐患排查治理情况。构建各乡镇、各部门、各企业多级联动的隐患数据库，完善线上线下配套监管制度。

## 第四节 聚焦重点行业领域专项整治，着力提升安全水平

### 一、危险化学品和烟花爆竹安全

深入开展危险化学品企业安全风险精准排查评估，实行“红、橙、黄、蓝”四级风险分级管控，按照“一企一策”“一园一策”实施严格治理。推动化工企业自动化控制、安全监测预警系统改造升级，强化企业、医院、学校等单位危险化学品储存使用监管。加强危险化学品应急救援队伍建设，强化油气输送管道高后果区管控，规范危险货物运输装卸全过程管理，推动危险货物运输车辆安装智能监控系统。严格落实《烟花爆竹安全管理条例》，科学规划零售网点，强化联合执法，严厉打击非法经营、储存、运输行为，提升烟花爆竹安全管理水平。

### 二、矿山安全

### 严格非煤矿山安全准入，落实最小开采规模和最低服务年限标准，提升规模化、集约化水平。严格执行领导干部安全包保责任制，强化安全设施设计审查和安全生产许可证管理。完善矿山应急救援机制，推动重点非煤矿山组建专职救护队，提升风险预警和应急处置能力。

### 三、工贸行业安全

### 建立以安全生产标准化为核心的工贸行业安全管理体系，实现规模以上工贸企业安全生产标准化100%达标，到期企业100%按时完成延期复评。加强商贸物流园、货物存储场所、商场、超市、批发市场、餐饮等人员密集场所安全检查，推动商业零售、餐饮单位开展标准化创建，引导企业全员参与、全面排查、彻底整治隐患，提升行业整体安全水平。

## 第五节  健全完善应急救援体系，提升应急救援能力

### 一、健全协同联动机制

构建统一指挥、专常兼备、反应迅速、上下联动的生产安全事故应急救援体系。按照“统一领导、分级负责，条块结合、属地为主”的原则，优化县乡两级生产安全事故应急联动工作机制。健全完善部门联动和社会协同机制。

### 二、加强应急预案体系建设和应急演练

### 以情景构建、实战导向为基础，修订完善政府应急预案，督促行业部门、企业完成应急预案修订工作，指导制定高危行业、重大危险源、重大隐患专项预案，实现应急预案全覆盖、无缝衔接。严格预案备案管理，备案率达到100%。定期开展政企联合、社企联动、多部门协作应急演练，各乡镇、重点单位、重点企业每年至少开展4次综合应急演练，强化演练评估与预案优化，提升预案实用性和可操作性。

### 三、打造“1+4”应急救援力量体系

构建以国家综合性消防救援队伍为主力军、专业救援队伍为骨干、基层救援队伍为常备力量、社会救援队伍为补充、应急管理专家组为支撑的“1+4”应急救援力量体系。推动矿山、危化等企业依法组建专业救援队伍，开展社会应急力量分类分级测评，建立共训共练、协同救援机制。加强县乡两级救援队伍装备操作培训，提升装备运用能力和实战救援能力。

### 四、建立高效运转的应急救灾物资保障体系

整合应急资源，健全应急物资储备、生产、调运、补充、紧急配送机制。建立应急物资储备数据库和综合信息平台，实现物资动态管理、精准调度。鼓励企业、社会组织参与应急物资储备，强化物资联动保障，为突发事件处置提供坚实物资支撑。

- 第四章  重点工程

应急物资储备点建设项目拟选址于墨玉县工业园区火车站向东约500米处，位于县中心库房原址区域。该选址区位交通条件优越，临近铁路及主要公路通道，有利于救灾物资的集中储备与快速调运；同时与现有应急管理、物流体系衔接紧密，可有效降低运营成本、提升调度效率。项目总投资为2000万元，拟申报援疆资金，实施年限为2029年。项目拟新建3000平方米库房，包括应急物资储备库区、生产辅助用房、管理用房、室外附属工程、设备购置及信息化系统建设等。该项目还包括墨玉县救灾物资前置库房建设，在现有11处前置点基础上，建设一批抗震等级高、配置标准化、管理信息化的救灾物资前置库房，基本形成县、乡镇（街办、园区）、重点行政村（社区）三级联动、布局合理、保障有力的救灾物资储备体系，切实提升我县及周边地区对各类灾害和生产事故的应对能力。

- 第五章   保障措施

## 第一节  加强组织领导

## 坚持党对安全生产工作的全面领导，强化规划实施组织保障，健全“统一领导、综合协调、分工负责、齐抓共管”工作机制。充分发挥县应急管理局统筹协调作用，制定规划实施方案，细化目标任务、责任主体、实施步骤和保障措施，确保责任落实、经费落实、措施到位、监管到位，推动规划落地见效。

## 第二节  加强资金保障

强化安全发展理念，将工作统筹纳入政府全局工作，将专项资金纳入财政预算。完善资金投入机制，拓宽投入渠道，建立与安全生产规划实施相适应的经费保障机制，统筹安排基础设施建设、重大工程建设、人才培养、科技研发、科普宣传和教育培训等方面的经费投入。完善经费保障机制，加强资金监督、管理和使用。

## 第三节  加强人才保障

紧扣安全发展战略需求，实施安全专业人才队伍建设工程，强化基层监管人员、企业安全管理人员、应急救援人员、社会志愿者队伍建设。加强安全生产工程技术、风险监测预警、事故调查、应急处置等专业人才培养，开展多层次、精准化教育培训，打造结构合理、专业过硬、素质优良的安全人才队伍，为安全生产高质量发展提供智力支持。

## 第四节  加强交流合作

## 深化区域合作，健全安全生产联动机制。加强与科研院所、高等院校、行业协会、先进企业交流合作，推进安全技术产学研用融合，吸收推广先进管理经验、科技成果和治理模式，提升科技支撑能力和治理现代化水平。

## 第五节  加强评估考核

建立方案实施的中期评估、终期考核机制，强化跟踪监测、动态调整、督查问效。县安委会定期对规划目标、任务、工程实施情况开展评估，科学运用考核结果，对成效突出的单位和个人予以表彰奖励，对工作不力、进展缓慢的严肃追责问责。加强规划实施社会监督，及时公开进展情况，营造全社会关心支持参与安全生产工作的良好氛围。

墨玉县应急管理科技与信息化

“十五五”实施方案（2026—2030年）

新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县应急管理局

2025年12月

目  录

第一章  现状与形势	2

第一节  工作成效	2

第二节  存在的问题	7

第三节  发展机遇	8

第二章  指导思想、基本原则和规划目标	10

第一节   指导思想	10

第二节   基本原则	10

第三节   规划目标	11

第三章  主要任务	12

第一节   推进信息化建设	12

第二节   推进应急管理数字化管理与信息共享	13

第三节   推进基层应急信息化建设	14

第四章  重点工程	14

第五章  保障措施	16

第一节   组织保障	16

第二节   完善体制机制，健全制度体系	16

第三节   加大资金投入，强化要素保障	16

第四节   夯实基础支撑，强化科技信息保障	166

墨玉县应急管理科技与信息化

“十五五”实施方案（2026—2030年）

“十五五”时期是我国推进应急管理体系和能力现代化的关键阶段，聚焦新质生产力赋能安全治理，推动应急管理实现从被动应对向事前预防、精准管控转型，为我县明确应急管理信息化建设宏观方向，提供了重要战略机遇和政策支撑。习近平总书记关于应急管理的重要指示精神，以总体国家安全观为统领，明确要求统筹发展和安全，运用科技手段提升风险防控、应急处置效能，为我县应急管理信息化建设提供了根本遵循。

墨玉县地处新疆，自然灾害易发多发，且属多民族聚居地区，基层应急工作存在监测力量薄弱、资源调度不畅、信息传递不及时等问题，亟须通过科技化手段实现风险精准预警、救援高效指挥，切实保障各族群众生命财产安全。根据《新疆维吾尔自治区科技与信息化“十五五”发展规划》《和田地区应急管理科技和信息化“十五五”发展规划》《墨玉县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》等有关法律法规要求，制定本方案。

# 第一章  现状与形势

## 第一节  工作成效

“十四五”期间，在县委、县政府的高度重视和正确领导下，县应急管理局深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等重要论述和指示批示精神，应急管理科技与信息化建设取得初步成效。现已初步建成基础信息平台，打通部分部门数据壁垒，配置简易监测技术设备，灾害风险初步感知能力得到提升。优化应急信息传递流程，基层应急响应效率有所提高，为保障群众生命财产安全筑牢了基础，也为“十五五”时期深化信息化建设奠定了坚实根基。

### 一、构建现代化的应急指挥平台

根据《应急管理部关于印发自然灾害应急能力提升工程基层防灾、预警指挥、航空应急等3个项目实施方案的通知》（应急函〔2023〕140号）、《应急管理部科技和信息化领导小组办公室关于印发2024年地方应急科技信息化任务书的通知》（应急科信办〔2024〕2号）、《工业和信息化部等八部门办公厅（室）关于提升基层应急通信保障能力的通知》（工信厅联信管〔2025〕64号）文件精神，我县搭建现代化应急指挥平台，接入乡镇（街办、园区）终端，整合视频会商调度、GIS地图、数据上报、双重防控、企业信息、知识库、资产管理等功能，实现实时视频连线、数据共享与远程调度，构建形成“线上+线下”双通信链路。

平台依托电子政务外网搭建会议调度系统，严格守住网络安全底线，实现乡镇、村、企业全覆盖，相关主体通过扫码即可接入视频会议，有效提升工作部署效率。推行双重防控机制，通过风险分级管控与隐患排查治理体系，引导企业自主开展安全检查。搭建动态企业信息管理模块，实现监管底数实时可查，企业负责人、联系方式等信息变更时，可通过手机端完成修改，县级同步更新信息，确保企业信息台账始终精准准确。内置知识库系统，整合法律法规、应急知识、教学视频等各类资源，提供在线查询与知识图谱服务，串联关联知识，助力工作人员快速检索掌握相关内容。此外，平台支持全县应急物资出入库管理及固定资产全生命周期管理，帐篷、发电机等物资通过扫码即可完成出入库登记。

平台聚焦“安全生产”“防灾减灾”“消防安全”和“一氧化碳安全”四个方向，为县域安全治理赋能。安全生产板块接入企业风险点位数据，通过智能监测设备对非煤矿山、工贸企业、危化企业、烟花爆竹等四大行业重点场景实施实时管控，实现隐患自动预警与闭环整改。防灾减灾板块涵盖森林防火、防汛抗旱、抗震救灾三大业务，其中森林防火、防汛抗旱相关系统和数据正在与自治区对接；抗震救灾模块依托应急管理地理信息系统（EGIS），结合风险普查数据，将各类防护目标和风险源通过“一张图”集中展示，精准推送预警信息至基层和群众。消防板块通过已安装的组合式电气火灾探测器、消防水压监测仪、室外消防水压监测仪四类物联网设备与消防平台联网，5家重点消防试点单位已完成平台接入，实现消防设施状态实时监控、火灾隐患智能预警，有效提升火灾防控能力。消防安全领域整合重点场所监控与消防设施数据，支持火情快速定位、救援力量一键调度，联动视频会商系统实现远程指挥协同作战。针对县域民生需求，平台强化一氧化碳安全管控，接入入户监测设备，实现泄漏实时报警、隐患上门排查，同步开展安全知识线上推送，筑牢各族群众居家安全防线。强化实时监控能力，指挥中心已接入全县29205路监控画面，实现重点领域全覆盖，可实时上传并调看各类场景画面：非煤矿山领域可精准锁定人员、车辆画面，开展跟踪研判、放大分析；同步上传消防控制室、工贸企业、危化企业及人员密集场所画面，实现动态管控。

### 二、聚焦全域应用，深化应急管理信息化数字化建设

我县严格参照《应急管理数据资源目录编制规范》《安全生产信息化标准体系》等国家及行业标准，结合本地实际，推动核心普查数据的采集与使用规范。一是规范灾害信息管理，明确致灾因子（气象、水文、地震、地质等）、承灾体（人口、建筑、基础设施、重点企业）、灾情数据（人员伤亡、财产损失、救援进展）的采集字段、格式、计量单位，统一灾害分类编码与风险等级划分标准。二是规范安全工作人员信息管理，明确企业安全负责人、安全管理员、特种作业人员的身份信息、资质证书编号、培训记录、履职考核结果等数据项标准。三是规范应急救援队伍台账管理，统一队伍类型、人员构成、装备配置、技能特长、应急演练记录等数据标准，建立队伍能力分级分类指标体系。四是规范应急救援物资统计管理，制定物资分类编码，明确物资名称、型号规格、存储位置、库存数量、保质期、维护记录等核心字段，实现与物资仓储管理系统的数据互通。

### 三、视频巡查机制高效运行

我县聚焦安全生产监管核心领域，建立常态化视频巡查机制，依托信息化监控平台对重点区域、关键环节实施实时动态监管。通过远程视频监控巡查累计排查发现安全生产隐患240余条，涉及设施设置不规范、作业操作不合规、安全防护不到位等各类问题，显著提升了安全生产监管的精准性与时效性。

### 四、应急指挥体系贯通基层

以县级应急指挥中心为总调度枢纽，统筹全县应急资源与决策指令，基本建成“县—乡—村”三级垂直指挥体系，明确各级“谁来指挥、指挥谁、怎么联动”的职责边界。依托多元通信手段，保障指令高效传递。为三级应急工作人员配备对讲机，划分专用频道并制定统一呼叫应答规范，解决部分偏远区域网络不稳定问题，实现县级与基层“一键呼叫、即时回应”，保障紧急状态下应急信息传递不中断。

### 五、健全联动运行机制，强化协同处置能力

立足我县应急管理实际需求，主动对接电力、燃气、消防、住建、气象等重点行业部门，建立制度化、常态化应急联动工作机制。气象部门第一时间推送灾害预警信息，为应急决策提供科学依据；电力、燃气、住建部门针对基础设施险情快速开展专业处置；消防部门牵头组织实施抢险救援，构建形成覆盖“预警－研判－处置－善后”全链条部门协作体系。县应急指挥中心依托信息化平台统筹调度各联动部门，累计成功联动处置安全生产、灾害险情等各类应急突发事件20余次，各部门快速响应、协同行动，实现指令传达零延迟、力量调配零障碍、处置环节零脱节，最大限度地降低了突发事件造成的人员伤亡和财产损失。定期召开县、乡（街办、园区）应急会商会议，通报风险隐患、研判安全形势，提前部署防范应对措施，实现风险信息上下贯通互通。持续强化协调联动能力，平台已预留教育、交通、住建领域安全相关业务应用端口，端口联通后可打破部门信息壁垒，实现跨部门安全信息快速共享、业务高效协同，为综合研判、联合处置提供支撑。

### 六、智慧消防平台应用深化

深化智慧消防平台应用，聚焦高层住宅小区、重点商业综合体等消防安全关键场景，以消防水系统智能监测为核心突破口，大幅提升消防安全防控智能化、精准化水平，筑牢重点区域消防安全防线。针对关键场景部署智能监测设施，实现消防水系统全域智能监测。通过在消防水系统关键部位布设无线压力变送器、无线液位变送器等物联网传感器，对高位水箱水位、室内外消火栓水压等核心指标开展24小时不间断监测，平台通过短信、APP推送等方式将预警信息精准推送至管理人员，明确隐患位置、隐患类型及处置要求，构建形成“异常自动发现—快速预警—精准派单”的闭环处置机制。平台已累计发出异常自动预警150余次，推动相关单位及时排查整改管网泄漏、压力不足等隐患，推动消防安全实现从“被动应对”向“主动防控”的转变。

## 第二节   存在的问题

我县在应急管理信息化建设推进过程中，虽已取得一定成效，但受场地条件、资源配置等因素制约，仍存在一些短板与不足。

### 一、应急指挥中心场地受限，制约多部门协同效能发挥

现有应急指挥中心场地面积不足，无法满足多部门集中办公、联合值守、会商研判与应急指挥同步开展的实际需求，导致应急、消防、气象等相关部门信息传递、决策会商效率下降，协同处置效能偏低。同时，现有场地条件不符合现代化应急指挥体系建设要求，难以适配信息化指挥平台实战应用需求，无法实现全域应急态势集中可视化调度，削弱了指挥统筹协调能力，阻碍了指令下达、态势研判、资源调度的信息化闭环形成，大幅降低了信息化对协同处置的赋能作用。

### 二、重点领域前端感知设备部署不完善，物联网监测覆盖存在盲区

现有应急平台虽已接入消防水压、室内外消火栓、危险化学品等部分领域的物联网智能监测设备，初步建成局部区域智能监测网络，但关键领域前端感知覆盖仍存在明显短板。一是森林防火、防汛抗旱、燃气安全、气象预警等重点领域前端感知设备部署亟待完善，尚未形成全领域、无盲区的监测体系，对森林火情、汛情旱情、燃气泄漏、极端气象等风险隐患的实时监测、早期预警能力不足。二是感知设备覆盖不全面，部分高风险领域仍依赖人工巡检等传统方式，不仅效率偏低，且难以提前发现隐蔽性、突发性风险，无法为应急决策提供全面、精准、实时的数据支撑，影响了应急管理从“被动应对”向“主动防控”转变的推进进程。

## 第三节    发展机遇

### 一、党和政府战略发展引领，夯实政策与组织双保障

战略部署持续强化，为应急信息化建设提供了明确方向指引。推进应急管理体系和能力现代化，是国家治理现代化的重要内容，安全发展理念已贯穿经济社会发展全过程各领域。县域作为承上启下的关键层级，在防范化解重大风险、保障人民群众生命财产安全方面承担直接责任，这为我县应急管理科技与信息化建设明确了政策导向，拓展了长期发展空间。

### 二、信息技术与科技创新赋能，强化硬核支撑能力

5G、AI、大数据等新一代信息技术与应急管理场景深度融合，将为我县应急能力提升提供坚实技术支撑。新疆气象“新基建”布局的智能观测站、激光测风雷达已在南疆地区取得显著灾害监测实效，可直接适配我县沙尘、暴雨等灾害防控实际需求，为我县防灾减灾提供成熟技术支撑。同时，高通量卫星便携站、卫星通信终端等装备的普及应用，能够有效破解县域极端条件下“三断”通信保障难题，依托技术成本下降与服务效能提升的双重优势，推动风险监测、指挥调度逐步从传统模式向智能化、精准化转型升级。

### 三、智慧应急导向鲜明，以需求牵引实效转化

2025年我县政府工作报告中明确提出加强自然灾害综合监测预警能力建设，为智慧应急建设明确了需求导向。从应急指挥平台搭建、3D/VR应急培训，到“监测-预警-处置-安置”闭环机制构建，均可复用外地“平战结合”应急广播体系、地质灾害精准靶向平台等成熟经验，既契合县域防洪治理、隐患排查等实际工作需求，又能通过完善“预警-叫应-反馈”全链条机制，推动应急能力与社会治理现代化协同提升。

- 第二章  指导思想、基本原则和规划目标

## 第一节   指导思想

我县应急管理科技和信息化建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于应急管理、新疆工作的重要论述，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧扣社会稳定和长治久安总目标，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，以新质生产力赋能应急新质战斗力，立足县域灾害风险防控实际，聚焦统筹集约、创新引领、实战实效、重心下沉，深化大数据、人工智能等技术融合应用，推动公共安全治理向事前预防转型，健全智慧应急体系，夯实全域监测预警、指挥调度、应急救援科技支撑，以高水平科技信息化保障县域应急管理体系和能力现代化，护航地方高质量发展。

## 第二节   基本原则

政治引领、统筹推进。坚持将党建引领贯穿应急管理科技与信息化建设全过程，借鉴数字政府建设经验，统筹整合多部门资源构建“大应急”信息化格局，形成上下联动、协同高效的工作体系。

科技赋能、实战导向。依托人工智能、大数据等新技术，聚焦沙尘、洪涝等县域灾害防控痛点难点，推广无人机、智能监测等装备应用，推动技术应用与应急实战场景深度融合。

数据融通、安全可控。搭建统一应急数字底座，打通跨部门数据壁垒，强化网络安全保障，确保数据资源安全规范管理使用。

因地制宜、循序渐进。立足县域实际复用成熟经验，坚持试点先行、分步实施，兼顾信息化水平提升与基层承载能力，稳步推进应急管理智能化升级，筑牢社会稳定和长治久安的安全防线。

## 第三节   规划目标

立足本县地质灾害多发频发、乡村监测网络覆盖不足、部门数据壁垒突出的实际，以智慧应急赋能全域安全治理。到2030年，建成一体化应急指挥平台，实现重点区域监测感知覆盖率达到100%，乡镇、村级应急通信通达率达到100%，跨部门数据共享率达到90%以上；风险智能预警提前量提升至30分钟以内，应急处置指令直达响应时效压缩40%；实现基层智能执法终端全覆盖，网络安全等级保护达标率达到100%，构建形成全域感知、智能研判、扁平指挥、全程可溯的县域现代化应急管理信息化体系。

- 第三章   主要任务

## 第一节  推进信息化建设

紧扣安全防控、基层应急治理实际需求，坚持统筹集约、融合共享、全域覆盖、末端贯通原则，以平台整合、数据汇聚、智能赋能、基层延伸为主线，推进应急管理科技信息化建设，构建现代化应急管理信息化支撑体系。建设县级应急指挥“一平台”，依托县级应急指挥中心，整合现有各类系统，统一搭建综合指挥平台，集成值班值守、信息报送、预警发布、指令传输、资源调度等核心功能，实现“统一入口、统一流程、一体运行”，有效破解多平台切换衔接不畅问题，提升指挥运转效能。

打造全域风险态势“一张图”，以县域统一地理底图为基底，叠加地质灾害隐患点、重点单位、燃气管网、学校医院等各类风险点位，汇聚整合基础设施、避难场所、救援力量及应急物资数据，实现风险底数、应急资源、救援力量等可视化展示，达成“一图知全域、一图统调度”的应用目标。完善多源监测感知网络，结合县域风险分布特点，在重点风险区域布设智能监测终端，融合物联感知数据与视频监控资源，打通气象、水利、自然资源等部门的数据共享通道，健全“监测-预警-叫应-处置”工作闭环，提升预警精准度和信息触达效率。

深化应急预案数字化转型，推动各类应急预案、处置方案、联动清单完成数字化入库与平台内嵌，构建可执行的数字预案体系，实现预警触发后自动匹配处置流程、责任主体及资源调配方案，规范应急响应程序，降低人为偏差。延伸基层末端移动应用覆盖，为乡镇、村（社区）及基层网格员配置移动工作终端，实现隐患排查、事件速报、音视频回传、任务派单、整改销号全流程线上办理，构建“县级统筹—乡镇落实—村级处置”工作闭环，夯实基层应急末端处置能力。

## 第二节  推进应急管理数字化管理与信息共享

构建多源融合、分层布设的多层次监测网络，联动气象、水利、自然资源等部门，优化雨量、水位、地质灾害、风沙等监测站点布局，建立山洪、地质灾害重点监测村目录，配齐配强简易监测设备和群测群防工作力量。强化安全生产与事故风险监测预警，推动危化品、矿山、重大工程项目等高危行业企业完成视频监控联网和关键工艺参数在线监测布设，实现县级平台远程监测；依托现有道路监控、卡口系统及交警巡逻管控，对交通流量和事故多发点开展动态监测。

健全数据共享与会商研判机制，建设县级应急大数据平台，整合各相关部门监测数据，实现监测信息一屏总览、多部门数据互联互通；完善应急预案电子化管理，融合GIS技术构建风险分布与应急资源“一张图”，配套建立多渠道预警与公众提示机制，提升应急决策与处置效能。

## 第三节  推进基层应急信息化建设

完善预警体系“最后一公里”传导部署，整合广播喇叭、短信平台、微信公众号等各类渠道，构建“县级发布—乡镇转发—村组落地”三级预警传导机制；在地质灾害隐患点、洪水易发区等重点区域建设简易监测预警设施，实现与县级平台联网运行。建设乡村应急综合信息平台，推动条件具备的乡镇建立综合指挥平台，实现与县级应急、公安、消防、水利等部门数据互联互通；探索推广“大喇叭+微信群”信息推送模式，提升风险信息收集发布的及时性和准确性。

- 第四章 重点工程

基于我县应急平台前端感知设备部署的短板，需要精准布局重点领域感知设备，确保重点领域监测无死角、数据可追溯、处置及时到位。打通数据联通壁垒，将所有新增感知设备数据统一接入县级应急大数据平台，规范数据接口标准，破除部门数据孤岛，推动重点领域监测数据实现一屏总览、同步分析、集中研判，提升数据利用效能。“十五五”期间拟重点建设应急平台前端感知设备数字化、智能化升级工程，总金额2000万元，拟申请资金来源为一般债券，计划建设年限为2029年。

本工程主要内容包括4个方面：一是森林防火领域，结合我县林区分布特点，在县域所有林区出入口布设高清监控及身份识别设备，重点防火路段每5公里布设1台红外热成像摄像头，林区腹地按网格划分，每10平方公里布设1组烟感探测器和温感探测器，同时为各乡镇配备1台应急巡检无人机，组建专业巡检队伍，推行“空中巡检+地面监测”联动模式，监测到火情、烟情后第一时间触发声光报警，并推送至县级应急平台及相关责任人，实现火情早发现、早报警、早处置。二是防汛抗旱领域，针对县域河道、山洪沟、中小型水库及重点灌溉区，在河道关键断面、山洪沟口增设水位自动监测站，在重点区域每2公里布设1台雨量监测终端，在灌溉区合理布设墒情监测设备，联动现有水利部门监测站点，实现水情、旱情数据每15分钟自动上报，异常情况即时预警，为防汛调度、抗旱供水提供精准数据支撑。三是燃气领域，实现燃气场站、主次干道燃气管网监测全覆盖，在场站关键部位加装气体浓度检测仪和压力传感器，老旧小区每户加装家用燃气泄漏报警器，立管关键节点加装压力监测设备，所有设备数据实时传输，一旦发生泄漏、压力异常情况，立即触发预警并推送至燃气经营企业和应急管理部门，同步联动应急处置队伍开展处置。四是气象领域，在县域城区、重点乡镇及偏远村落补充布设气象监测终端，重点完善风沙、暴雨、高温等极端天气监测设备，新增风速、降水、能见度等监测指标，实现气象数据全域覆盖、实时更新，为极端天气预警预判提供支撑。

- 第五章  保障措施

- 第一节 组织保障

按照“统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地为主”的原则，进一步优化县应急管理机构职能配置与运行机制，理顺应急管理与行业监管、行政执法之间的职责关系，推动形成权责清晰、运转高效的应急管理体制。

- 第二节  完善体制机制，健全制度体系

加快推进与“十五五”应急管理方案相衔接的配套方案编制工作，构建形成“方案+配套制度”的完整制度体系。健全应急管理联动协同机制。完善跨乡镇、跨部门、跨行业的会商研判、信息互通、联合执法、联合演练等工作机制，建立常态化风险隐患联合排查治理机制，推进应急、气象、水利、自然资源、住建、交通、卫生健康等部门间信息共享和业务协同。

- 第三节  加大资金投入，强化要素保障

将“十五五”应急管理方案中确定的重大工程和重点项目，积极协调县级财政纳入财政预算及中长期财政规划，保障应急管理投入与经济社会发展水平相适应。统筹用好上级部门的转移支付、专项资金及相关扶持政策。

- 第四节  夯实基础支撑，强化科技信息保障

鼓励与高校科研院所、技术服务机构开展合作，深入推进灾害风险评估、安全生产风险分级管控和隐患排查治理的技术研究与应用。推广卫星遥感、无人机、大数据、人工智能等新技术在风险监测、灾情评估、应急决策领域的应用。