## 墨玉县
墨玉县2025年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划表 | [21 empty] | 税收情况
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 县市实施单位 | 地区主管部门 | 责任人 | 资金来源 | 项目总投资 | 其中 | [5 empty] | 绩效目标 | 备注
[14 empty] | 2025年提前下达财政衔接资金计划安排情况 |  |  |  |  | 2025年计划安排其他政府投资
[14 empty] | 小计 | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金
合计 | [12 empty] | 168475.13 | 159413.13 | 85745 | 0 | 0 | 0 | 73668.13
1 | 墨玉县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果到户以奖代补-畜牧业奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年1月-2025年12月 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为全县“全国防返贫监测信息系统”中符合奖补条件的38000户脱贫户（含监测对象）、在和田地区外或地区内种畜场新购进的良种母畜，对当年自繁扩增符合墨玉县主导品种的良种母畜），增产技术应用，禽类养殖，青贮窖建设，养殖圈舍设施改造建设、饲草料、常见多发病防治社会化服务等给予奖补； | 户 | 3.8万 | 墨玉县农业农村局 | 地区农业农村局 | 原会慈 | 巩固任务资金 | 20000 | 16800 | 16800 |  |  |  |  | 鼓励全县脱贫户（含监测对象），特别是万元以下户通过产业发展促进增收。
2 | 墨玉县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果到户以奖代补-种植业奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年1月-2025年12月 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为全县“全国防返贫监测信息系统”中符合奖补条件的5.2万余户脱贫户（含监测对象）30万余亩粮油、蔬菜及经济作物等，种植面积在1亩以上，对运用“良田、良法、良制”，实现种植业提质增效的，按照粮食作物单产提升（小麦平均单产较上年全县平均单产提升1.5%以上的）、耕地质量保护和提升（实施深松整地，秸秆还田的、积造有机肥）、支持关键技术运用（实施节水滴灌灌溉模式，实现水肥一体化种植的）、支持农业社会化服务（由农业社会化服务组织开展耕、种、管、收全环节托管服务的）、发展设施种植（购置菜苗；改造棚膜、棉被更换、后坡和棚架加固等；）等环节给予适当补助。 | 户 | 5.2万 | 墨玉县农业农村局 | 地区农业农村局 | 原会慈 | 巩固任务资金 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 鼓励全县脱贫户（含监测对象），特别是万元以下户通过产业发展促进增收。
3 | 墨玉县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果到户以奖代补-林果业奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年1月-2025年12月 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为全县“全国防返贫监测信息系统”中符合奖补条件的脱贫户（含监测对象）种植面积在1亩以上的林果业（核桃、鲜食葡萄、鲜食枣、苹果、杏、新梅、杏李、樱桃、桃等）品种优化，疏密改造、整形修剪、病虫害防治等对种植各关键环节、薄弱环节给予适当补助。 | 户 | 4.5万 | 墨玉县林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 张合 | 巩固任务资金 | 5000 | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 鼓励全县脱贫户（含监测对象），特别是万元以下户通过产业发展促进增收。
4 | 墨玉县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果到户以奖代补-庭院经济奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年1月-2025年12月 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为全县“全国防返贫监测信息系统”中符合奖补条件的2.5余万户脱贫户（含监测对象）利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植（茄果类蔬菜、工业辣椒、中草药及林果新品种），种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，按照每亩不超过1000元的标准给予补助。 | 户 | 2.5万 | 墨玉县农业农村局 | 地区农业农村局 | 原会慈 | 巩固任务资金 | 1700 | 1672.25 | 1672.25 |  |  |  |  | 鼓励全县脱贫户（含监测对象），特别是万元以下户通过产业发展促进增收。
5 | 墨玉县2025年公益性岗位项目 | 就业类 | 新建 | 2025年1月-2025年12月 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为进一步巩固脱贫攻坚成果，充分发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金的基础性、兜底性民生服务保障作用，全县范围内设立2975个公益性岗位，解决2520名脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就业问题，按照1750元/人/月的标准给予补助。 | 人 | 2975 | 墨玉县人社局 | 地区人社局 | 张衡全 | 巩固任务资金 | 5937 | 5937 | 5937 |  |  |  |  | 通过该项目的实施，为墨玉县脱贫劳动力实现就地就近稳定就业提供强有力的保障，提高工资性收入，助力墨玉县巩固脱贫成果工作，同时有效解决用人单位需求问题，有力保障全县用人单位工作的正常开展。
6 | 墨玉县2025年乡村振兴衔接资金外出务工人员一次性交通补助项目 | 就业类 | 新建 | 2025年1月-2025年12月 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为全县“全国防返贫监测信息系统”中符合条件的脱贫户（含监测对象）有组织、 自发到区内其他地州、疆外其他省份稳定就业在3个月以上的脱贫人口、监测对象给予一次性往返交通补助。其中： 1.跨省外出务工就业人员从中央衔接资金中支付，每人往返路费最高不超过2000元。 2.疆内跨地州市（含兵团）外出务工就业人员从自治区衔接资金中支付，每人往返路费最高不超过1000元。 | 人 | 20000 | 墨玉县人社局 | 地区人社局 | 张衡全 | 巩固任务资金 | 2500 | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 通过交通补助，进一步鼓励墨玉县农村劳动力外出就业，提高农民工资性收入。
7 | 墨玉县2025年小额贷款贴息 | 产业发展类 | 新建 | 2025年1月-2025年12月 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为全县“全国防返贫监测信息系统”的脱贫户家庭（中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）和监测帮扶对象（边缘易致贫户、一般户中的突发严重困难户用县级配套资金）通过银行信贷自身努力搞好产业发展支持，截止2024年底全县小额贷款存量35651笔107381.89万元，按照放贷的当月人民银行发布的基准利息，对建档立卡系统户发展生产的贷款产生的利息给予补助。 | 户 | 61745 | 墨玉县农业农村局 | 地区农业农村局 | 原会慈 | 巩固任务资金 | 4500 | 3567 | 3567 |  |  |  |  | 解决了农牧民自身发展资金短缺难题。我县农牧民收入较低，缺乏发展生产的启动资金，向金融机构申请贷款成本偏高，手续繁杂。脱贫贴息贷款的投入，有效地缓解了农牧民自身生产发展资金紧缺问题
8 | 墨玉县2025年“雨露计划”扶持项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2025年1月-2025年12月 | 墨玉县16个乡（镇）、三个街办及产城融合园 | 墨玉县脱贫户（含监测帮扶对象家庭）中2025学年接受本地和异地中高等职业教育的15000名在校学生，按照3000元/每人的标准发放补助。 | 人 | 15000 | 墨玉县教育局 | 地区教育局 | 刘波 | 巩固任务资金 | 4500 | 4200 | 4200 |  |  |  |  | 切实解决困难家庭学生上学过程中的后顾之忧，持续改善全县脱贫户、监测户家庭学生学习、生活条件，有效帮助他们缓压减负，顺利完成学业，坚守家庭困难学生“因贫失学、因学返贫”的底线。提高脱贫户、监测户家庭自身发展能力，为促进就业打下坚实基础。
9 | 和田地区墨玉县X633（喀瓦克乡-吉盖村）道路建设项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2025年3月-2025年10月 | 墨玉县喀瓦克乡 | 新建道路路线总长为8km，四级公路，路面宽度6.5m，断面布置形式为:0.5m土路肩+2x3.25m行车道+0.5m土路肩。 | 公里 | 8 | 墨玉县交通运输局 | 地区交通局 | 阿卜杜热黑木·阿卜杜力米提 | 巩固任务资金 | 1100 | 950 | 950 |  |  |  |  | 项目建设后是乡镇的快捷道路，完善交通基础设施建设，将直接影响道路两侧居民的生活。
10 | 和田地区墨玉县2025危桥改造项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年3月-2025年7月 | 乌尔其乡托格热克阿勒地村，阿瓦提村；萨依巴格乡普喀村，英阿瓦提村；喀尔赛镇昆其村，阿热勒村，巴什克瑞克村；加汗巴格乡墩巴格村，喀拉库其喀其拉村；阿克萨拉依乡玉吉米力克村，古勒巴格村，塔克依拉村，阿热巴格村；托胡拉乡英尧勒村，红光村；英也尔乡喀拉巴格村。 | 拆除重建及维修加固桥梁17座，拆除重建及维修加固桥梁总长491.72米。其中拆除重建桥梁15座，维修加固桥梁2座。拆除重建桥梁合计长度:277.68米，包括桥梁工程、引道及安全设施，其中，1-10米装配式预应力混凝土小桥6座，1-13米装配式预应力混凝土小桥1座，1-16米装配式预应力混凝土小桥7座,2-4米钢筋混凝土框架桥1座:维修加固桥梁合计长度214.04，包括修复桥梁附属设施。 | 座 | 17 | 墨玉县交通运输局 | 地区交通局 | 阿卜杜热黑木·阿卜杜力米提 | 巩固任务资金 | 1500 | 1350 | 1350 |  |  |  |  | 通过项目实施后将提高区域交通沟通能力，提高路网密度，缩短区域交通时间，方便沿线的群众出行，也必将促进区域经济的快速发展。危桥改造项目是一项重要的民生工程，能够提高政府的公共服务水平，提高桥梁的承载能力，提高行人及车辆的安全保障。
11 | 墨玉县骨干渠系维修养护项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2025年3月至2025年7月 | 墨玉县16乡镇 | 项目区控制灌区灌溉面积9.8万亩，其中，干渠修复:防渗衬砌及护坡加固，长度2555.5米。支渠维修:波斯坦库勒千渠、阔什勒克干渠等重点支渠6308米。渠道维修，采用现浇及成品衬砌。附属设施升级:安装启闭机71台、更换闸门45扇。新建设施:新建25座桥。 | 米 | 8863.5 | 墨玉县水利局 | 地区水利局 | 阿卜杜热合曼·玉苏普 | 巩固任务资金 | 600 | 540 | 540 |  |  |  |  | 在项目建设期间，直接吸纳当地农村劳动力200人
12 | 墨玉县芒来乡农村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年4月-2025年9月 | 芒来乡塔克沙村、巴什芒来村、团结村 | 新建防渗渠道4.25km及相关配套附属设施建设。其中:改建梯形渠道15条，共计4.25公里;新建渠系建筑物共计96座，其中包括:涵管12座，农桥16座，预制混凝土桥面板13个，单分水闸49座，双分水闸2座，节制单分水闸2座，节制双分水闸2座。 | 公里 | 4.25 | 墨玉县芒来乡人民政府 | 地区水利局 | 阿卜力孜·努尔麦麦提 | 巩固任务资金 | 400 | 360 | 360 |  |  |  |  | 本项目预计可带动当地农村劳动力55人，预计发放劳务报酬80万元
13 | 墨玉县乡镇防沙治沙道路配套设施建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年4月-2025年9月 | 墨玉县喀瓦克乡、英也尔乡、喀尔赛镇、雅瓦乡、扎瓦 | 新建道路总长149.59km,路面宽度4.5m，路基宽度4.5m,路面铺设15cm级配砂砾面层674997㎡,30cm天然砂砾基层742313㎡，设计速度15km/h。 | 公里 | 149.59 | 墨玉县林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 张合 | 巩固任务资金 | 3800 | 3600 | 3600 |  |  |  |  | 一是能够有效为4个乡镇5590余名群众群众治沙所使用的灌溉、交通、种植等设施设备提供电力支持，为群众治沙提供基础要素保障，提高种植作物成活率，降低生产成本；二是通过发展抗旱林果产业增加就业机会，带动群众增收。
14 | 墨玉县北部防沙治沙道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025年4月-2025年9月 | 墨玉县喀瓦克乡 | 新建道路总长99.2km,路面宽度4.5m，路基宽度4.5m,风积沙路基填方413513m³，夯实碾压土方回填48012m³，铺有纺土工布(聚丙烯淋编织布)473665㎡，铺30cm天然砂砾底基层498660.44㎡，铺15cm级配砂砾面层453825.02㎡，设计速度20km/h。 | 公里 | 99.2 | 墨玉县林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 张合 | 巩固任务资金 | 3600 | 3100 | 3100 |  |  |  |  | 一是项目的建设改善农产品运输条件，降低运输成本，提高农产品销售价格和市场竞争力，促进农业产业发展；二是提高群众出行的便利性和安全性，为11余家治沙企业防沙治沙提供基础要素保障；三是通过发展抗旱林果产业增加3000余个就业岗位，带动群众增收。
15 | 墨玉县喀尔赛镇等8个乡镇沙产业基础设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年5月1日-2025年11月 | 墨玉县喀尔赛镇、喀瓦克乡、阔依其乡、普恰克其镇、乌尔其乡、雅瓦乡、英也尔乡、扎瓦镇等8个乡镇。其中喀尔赛镇23个村、喀瓦克乡12个村、阔依其乡9个村、普恰克其镇6个村、乌尔其乡8个村、雅瓦乡22个村、英也尔乡8个村、扎瓦镇6个村。 | 新建标准机电井311眼，配备潜水泵311套，配套井房311座，总面积4354m(单井房14m)。井房内配套对应的设备设施等;项目收益面积12.08 万亩。其中:其中扎瓦镇机电井14眼,乌尔其乡机电井8眼,英也尔乡机电井31眼,雅瓦乡机电井 155眼,喀尔赛镇机电井 71眼,阔依其乡机电井6眼,普恰克其镇机电井4眼,喀瓦克乡机电井22眼; | 眼 | 311 | 墨玉县林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 张合 | 巩固任务资金 | 7300 | 6800 | 6800 |  |  |  |  | 一是为防沙治沙林草产业灌溉、人畜饮水等关键需求提供充足水源；二是防沙治沙区域植被覆盖率提高 ，有效遏制土地沙化趋势，改善区域生态环境；三是工程实施带动防沙治沙区域内农业生产发展，通过灌溉保障农作物产量稳定增长，每年增加3000多个就业岗位。
16 | 墨玉县北部防沙治沙水源工程（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2025年5月-2025年12月 | 墨玉县萨依巴格乡，阿克萨拉依乡，加汗巴格乡，吐外特乡，英也尔乡，喀瓦克乡，玉北开发区 | 财政衔接资金用于：流量小于1m³/s及以下的12公里供水管道建设及环评、水土保持、勘察设计费、工程建设监理费、全过程质量检测费、跟踪审计费等前期费用支出； （1）新建东干管长度3.1公里，管材采用玻璃钢管，管径DN1200，压力等级2.5兆帕，设计流量为0.91立方米/秒； （2）新建西干管长度6.02公里，管材采用玻璃钢管，管径DN1000，压力等级2.5兆帕，设计流量为0.63立方米/秒； （3）新建北1干管长度2.4公里，管材采用玻璃钢管，管径DN1200，压力等级2.5兆帕，设计流量为0.72立方米/秒。 | 公里 | 12 | 墨玉县水利局 | 地区水利局 | 阿卜杜热合曼·玉苏普 | 巩固任务资金 | 83668.13 | 83668.13 | 10000 |  |  |  | 73668.13 | 一是为防沙治沙林草产业灌溉、人畜饮水等关键需求提供充足水源；二是防沙治沙区域植被覆盖率提高 ，有效遏制土地沙化趋势，改善区域生态环境；三是工程实施带动防沙治沙区域内农业生产发展，通过灌溉保障农作物产量稳定增长，每年增加3000多个就业岗位。
17 | 芒来乡博勒加勒克村壮大村集体经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-2025年8月 | 芒来乡博勒加勒克村 | 1.新建就业创业基地一栋，总建筑面积为1265.64㎡，建筑基底面积421.88㎡，地上三层，框架结构;基础形式为独立柱基础；耐火等级为二级，抗震设防烈度7度;屋面防水等级Ⅱ级;建筑主体结构的安全使用年限50年。 2.新建室外给水及消防管线20m，管径110;室外排水管线 60m，管径200；室外电气管线20m。 | ㎡ | 1265.64 | 芒来乡博勒加勒克村村委会 | 地区商务局 | 艾比布拉·艾则孜 | 巩固任务资金 | 400 | 360 | 360 |  |  |  |  | 本项目建成后，主要经营模式为出租。创业就业基地以全楼整体出租，年租金为8万元。项目建成后可引导周边人口自主创业就业。项目可提供超过固定岗位15个，可实现每人年均增收 26400 元。
18 | 墨玉县现代农业产业园区高效冷库建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-2025年7月 | 墨玉县现代农业产业园区 | (1)改造冷库3栋,每栋建筑面积 2448.00平方米,总建筑面积 7344.00平方米; (2)速冻隧道式冷库设备采购 采购单机双级螺杆式并联压缩机组2套，采购速冻隧道式高效自动化冷库2套，采购单级螺杆并联压缩机组1套，采购>7000KW发式冷凝器2套，采购>6000KW蒸发式冷凝器1套，采购低压循环桶机组1套，采购>8m 立式贮液器1套，采购>1.5m'立式贮液器1套; (3)低温冷冻库设备采购 采购单级螺杆并联压缩机组1套，采购>2500KW蒸发式冷凝器1套，采购低压循环桶机组1套，采购立式贮液器1套，采购冷库冷却排管2套。 | 栋 | 3 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 地区商务局 | 冯长松 | 巩固任务资金 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 项目完成后，企业有偿租赁使用，每年租金不能少于项目总投资的1.5%。每年解决150人以上就业。每年综合收益率不能低于4%。
19 | 墨玉县现代农业产业园区示范农业大棚建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年4月-2025年10月 | 墨玉县现代农业产业园 | 项目总用地面积352180.16㎡(约528.27亩)，建设日光温室59座，建筑面积合计133576.00㎡;调温池1座，建筑面积2264.00㎡;泵房28.16m以及室外配套附属工程。 | 座 | 60 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 地区农业农村局 | 冯长松 | 巩固任务资金 | 5300 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | 项目完成后企业有偿租赁使用、年租金收入不低于90万元，带动就业120人以上。
20 | 墨玉县国家级现代农业产业园区节水灌溉系统及附属配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月-2025年9月 | 墨玉县现代农业产业园区 | 新建5万m³沉沙池1座，泵房20㎡（采用砖混结构），配套建设水泵与控制系统、电力设备控制系统、配套管网DN200，PVC-U，0.6MPa，长6630米，DN125，HDPE100级，0.6MPa，长3638米，DN20，薄壁PE管181900米，及其他配套措施。 | 亩 | 1500 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 地区农业农村局 | 冯长松 | 巩固任务资金 | 670 | 460 | 460 |  |  |  |  | 项目建成后，提高了水资源利用效率，促进了农业增产增收，受益农田每亩增产300公斤，每亩增收3000元。
21 | 2025年墨玉县扶持壮大村集体经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年3月—2025年10月 | 墨玉县喀拉喀什镇英协海尔村 | 项目建设用地面积6264.99㎡（9.40亩），本次计划新建总建筑面积9730.14㎡，建筑基底面积3542.36㎡，以及室外附属配套设施建设，相关设备购置等。具体建设内容主要包括三部分： 1、主体工程： 新建就业基地1座，建筑面积9730.14㎡，建筑基底面积3542.36㎡，地下一层，地上三层，框架结构（部分钢结构），独立基础。其中：地下一层建筑面积3466.89㎡，地上一层建筑面积3542.36㎡，二层建筑面积1388.52㎡，三层建筑面积1161.57㎡，屋顶建筑面积171.12㎡。 2、室外附属工程： （1）场地平整：回填土方总量15000立方米；（2）挡土墙护坡：长度350米；（3）地面硬化：面积2300平方米，采用现浇混凝土地面；（4）室外给水管线：长度350米，采用DN100的PE管；（5）室外排水管线：长度350米，采用DN200的HDPE双壁波纹管；（6）室外消防管线：长度200米，采用DN150的钢丝网骨架复合管；（7）室外强电管线：长度200米，采用YJV22线缆；（8）室外弱电管线：长度200米；（9）室外供热管网：长度100米，采用DN80预制直埋保温管（无缝钢管）；（10）室外燃气管网：长度200米，采用De110的PE100聚乙烯管，为31户燃气入户预留接口；（11）新增1250KVA箱变一座；（12）新增1000KVA箱变一座（电锅炉专用）。 3、设备购置（1）购置800kw电锅炉一台； | ㎡ | 9730.14 | 墨玉县组织部 | 地委组织部 | 王海龙 | 巩固任务资金 | 3000 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 本项目建成后，将创业基地进行出租，收取的租金用于壮大集体经济。可提 供就业岗位约100 个。
22 | 墨玉县喀尔赛镇阔什铁热克村渠道防渗建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025年5月至2025年7月 | 喀尔赛镇阔什铁热克村、夏勒迪让村、塔格墩村、永安村 | 本项目渠道防渗改建长度为5.711km，控制灌溉面积共1.75万亩，渠道设计流量为0.2～1立方米/秒，项目区渠道沿线计划修建渠系建筑物207座，其中水闸116座、桥91座。 | 公里 | 5.711 | 墨玉县喀尔赛镇人民政府 | 地区水利局 | 卡衣木江·瓦衣提 | 巩固任务资金 | 400 | 398.75 | 398.75 |  |  |  |  | 本项目预计可带动当地农村劳动力100人，发放劳务报酬不低于100万。预计发放劳务报酬103万元，人均增收1.03万元。
23 | 墨玉县阔依其乡兵地融合零工驿站建设项目 | 就业类 | 新建 | 2025年3月-2025年10月 | 阔依其乡羌古村 | 项目规划用地面积6658.00㎡(9.99亩)，新建兵地融合零工驿站1栋，总建筑面积为1550.63㎡，基底面积732.16㎡，地上2层:配套室外硬化化粪池、消防水池、采暖电锅炉、室外给水管线、排水管线、电气管线附属配套工程。 | ㎡ | 1550.63 | 阔依其乡羌古村村委会 | 地区人社局 | 玛伊努尔·艾合麦提尼亚孜 | 巩固任务资金 | 600 | 550 | 550 |  |  |  |  | 项目建成后，为阔依其乡和二连及其周边村镇劳动者提供良好的就业、创业场所和环境，可解决每年约10万人次的零工就业问题，增收约900万元；零工驿站主楼带动的经济效益20万元/年。