## 目标表
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 墨玉县奎牙镇玉泉村等3个村渠道防渗建设推广以工代赈项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 阿卜杜艾则孜·阿扎提18197823000
主管部门 |  | 墨玉县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 墨玉县奎牙镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 400
|  | 其中：财政拨款 |  | 400
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：本工程涉及墨玉县奎牙镇玉泉村、古勒其村、阿其克乌依村等3个村，改建斗渠共计4条，总长4.097km，配套完善渠系建筑物91座，其中，水闸52座，涵桥39座。 目标2：通过本项目的实施，改善农民群众生产条件，使得农业生产更加高效，从而提升农产品产量，增加农民收入，带来经济的流通，促进经济的发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 改新建渠道防渗长度 |  |  | ≥4.097千米
|  |  | 改新建水闸数量 |  |  | ≥52座
|  |  | 改新建涵桥数量 |  |  | ≥39座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2025-07-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2025-11-30
|  | 成本指标 | 建筑工程费及预备费 |  |  | ≤344.95万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤55.05万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | ≥84万元
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  |  | ≥80人
|  | 可持续影响 指标 | 渠道合理使用年限 |  |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
绩效目标审核表
项目名称 | 墨玉县奎牙镇玉泉村等3个村渠道防渗建设推广以工代赈项目 | 项目资金（万元） | 400
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的项目是否符合财政专项资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 7
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
审核单位 | （单位盖章）（单位盖章）（单位盖章）
审核时间 | 2025-06-23