## 目标表
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 墨玉县阔依其乡兵地融合零工驿站建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 张智财18690368825
主管部门 |  | 墨玉县阔依其乡人民政府 |  | 实施单位 | 墨玉县阔依其乡阔希玛克村村委会
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 600
|  | 其中：财政拨款 |  | 600
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建兵地融合零工驿站1栋，总建筑面积为1550.63㎡；新建场地硬化5647.33㎡，新建室外化粪池一座，新建180m³室外消防水池一座，功率120KW的电锅炉2台，室外给水管线79m，室外消火栓管144m，室外排水管75m，室外电气管线820m。 目标2：项目建成后，能够进一步促进墨玉县阔依其乡和十四师四十七团劳动就业、自主创业均衡发展，为阔依其乡和十四师四十七团及其周边村镇、团连的劳动者提供良好的就业、创业场所和环境，直接有效的助力周边村镇、团连的增收致富工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建兵地融合零工驿站建筑面积 |  |  | ≥1550.63平方米
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2025-03-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2025-12-31
|  | 成本指标 | 工程费用及安装费 |  |  | ≤550.93万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤49.07万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动年租金收益 |  |  | ≥9.7万元
|  |  | 带动脱贫户年均总收入 |  |  | ≥14.4万元
|  | 社会效益指标 | 带动受益脱贫户人数 |  |  | ≥6人
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
绩效目标审核表
项目名称 | 墨玉县阔依其乡兵地融合零工驿站建设项目 | 项目资金（万元） | 600
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的项目是否符合财政专项资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 7
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
审核单位 | （单位盖章）（单位盖章）（单位盖章）
审核时间 | 2025-05-12