## 目标表
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 墨玉县北部防沙治沙道路建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 麦麦提艾力15009049796
主管部门 |  | 墨玉县林业和草原局 |  | 实施单位 | 墨玉县林业和草原局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 3600
|  | 其中：财政拨款 |  | 3600
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：本项目包含道路长99.2km，风积沙路基填方413513m3，夯实碾压土方回填48012m3，铺有纺土工布（聚丙烯淋编织布）473665m2，铺30cm天然砂砾底基层498660.44m2，铺15cm级配砂砾面层453825.02m2，平面交叉15处，全线设置标志牌53块。 目标2：对各乡镇防沙治理区域，修建道路基础设施，推进区域开发，完善区域路网，提高通行条件，优化群众出行环境，提升区域交通的通达性，增加农村交通运输的便利性，建设人民满意交通。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路总长 |  |  | ≥99.2km
|  |  | 设置标志牌数量 |  |  | ≥53块
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 资金支付合规率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开使时间 |  |  | 2025-01-01
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2025-09-30
|  | 成本指标 | 平均每公里造价 |  |  | ≤36.29万元/公里
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善当地居民的出行条件 |  |  | 有效改善
|  | 可持续影响 指标 | 路面设计可持续使用年限 |  |  | ≥8年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%

## 审核表
绩效目标审核表
项目名称 | 墨玉县北部防沙治沙道路建设项目 | 项目资金（万元） | 3600
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的项目是否符合财政专项资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 7
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
审核单位 | （单位盖章）（单位盖章）（单位盖章）
审核时间 | 2025-02-20