## 衔接资金项目计划表（全口径）
墨玉县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况一览表
项目序号 | 项目年份 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 项目实施单位 | 总投资 |  |  | 2025年安排的财政衔接资金合计 | 财政衔接资金统筹安排使用计划 | [7 empty] | 项目进展情况
[9 empty] | 项目总投资 | 截止2024年年底前已安排使用资金 | 2025年计划安排资金合计 |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 其它涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 地区财政配套资金 | 县财政配套资金
[13 empty] | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有林场巩固提升任务
合 计 | [8 empty] | 213464.25 | 0 | 143534.82 | 127602 | 121756 | 3033 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432
1 | 2025 | MY2025-001 | 墨玉县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果到户以奖代补-畜牧业奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为全县“全国防返贫监测信息系统”中符合奖补条件的38000户脱贫户（含监测对象）、在和田地区外或地区内种畜场新购进的良种母畜，对当年自繁扩增符合墨玉县主导品种的良种母畜），增产技术应用，禽类养殖，青贮窖建设，养殖圈舍设施改造建设、饲草料、常见多发病防治社会化服务等给予奖补； | 墨玉县农业农村局 | 25000 |  | 25000 | 24200.1503 | 24200.1503 | [7 empty] | 已完工
2 | 2025 | MY2025-002 | 墨玉县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果到户以奖代补-种植业奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为全县“全国防返贫监测信息系统”中符合奖补条件的5.2万余户脱贫户（含监测对象）30万余亩粮油、蔬菜及经济作物等，种植面积在1亩以上，对运用“良田、良法、良制”，实现种植业提质增效的，按照粮食作物单产提升（小麦平均单产较上年全县平均单产提升1.5%以上的）、耕地质量保护和提升（实施深松整地，秸秆还田的、积造有机肥）、支持关键技术运用（实施节水滴灌灌溉模式，实现水肥一体化种植的）、支持农业社会化服务（由农业社会化服务组织开展耕、种、管、收全环节托管服务的）、发展设施种植（购置菜苗；改造棚膜、棉被更换、后坡和棚架加固等；）等环节给予适当补助。 | 墨玉县农业农村局 | 10000 |  | 10000 | 7789.2962 | 7789.2962 | [7 empty] | 已完工
3 | 2025 | MY2025-004 | 墨玉县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果到户以奖代补-庭院经济奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为全县“全国防返贫监测信息系统”中符合奖补条件的2.5余万户脱贫户（含监测对象）利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植（茄果类蔬菜、工业辣椒、中草药及林果新品种），种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，按照每亩不超过1000元的标准给予补助。 | 墨玉县农业农村局 | 1700 |  | 1700 | 1576.119 | 1576.119 | [7 empty] | 已完工
4 | 2025 | MY2025-003 | 墨玉县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果到户以奖代补-林果业奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为全县“全国防返贫监测信息系统”中符合奖补条件的脱贫户（含监测对象）种植面积在1亩以上的林果业（核桃、鲜食葡萄、鲜食枣、苹果、杏、新梅、杏李、樱桃、桃等）品种优化，疏密改造、整形修剪、病虫害防治等对种植各关键环节、薄弱环节给予适当补助。 | 墨玉县林业和草原局 | 5000 |  | 5000 | 3527.8611 | 3527.8611 | [7 empty] | 已完工
5 | 2025 | MY2025-012 | 墨玉县2025年公益性岗位项目 | 就业类 | 新建 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为进一步巩固脱贫攻坚成果，充分发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金的基础性、兜底性民生服务保障作用，全县范围内设立2975个公益性岗位，解决2975名脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就业问题，按照1750元/人/月的标准给予补助。 | 墨玉县人社局 | 5937 |  | 5937 | 5828.55 | 5828.55 | [7 empty] | 已完工
6 | 2025 | MY2025-014 | 墨玉县2025年乡村振兴衔接资金外出务工人员一次性交通补助项目 | 就业类 | 新建 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为全县“全国防返贫监测信息系统”中符合条件的脱贫户（含监测对象）有组织、 自发到区内其他地州、疆外其他省份稳定就业在3个月以上的脱贫人口、监测对象给予一次性往返交通补助。其中： 1.跨省外出务工就业人员从中央衔接资金中支付，每人往返路费最高不超过2000元。 2.疆内跨地州市（含兵团）外出务工就业人员从自治区衔接资金中支付，每人往返路费最高不超过1000元。 | 墨玉县人社局 | 4000 |  | 4000 | 3843.9926 | 3843.9926 | [7 empty] | 已完工
7 | 2025 | MY2025-023 | 墨玉县2025年小额贷款贴息 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县16个乡镇、3个街道 | 为全县“全国防返贫监测信息系统”的脱贫户家庭（中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）和监测帮扶对象（边缘易致贫户、一般户中的突发严重困难户用县级配套资金）通过银行信贷自身努力搞好产业发展支持，截止2024年底全县小额贷款存量35651笔107381.89万元，按照放贷的当月人民银行发布的基准利息，对建档立卡系统户发展生产的贷款产生的利息给予补助。 | 墨玉县农业农村局 | 4500 |  | 4500 | 3183.0381 | 2751.0381 | [6 empty] | 432 | 已完工
8 | 2025 | MY2025-024 | 墨玉县2025年“雨露计划”扶持项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 墨玉县16个乡（镇）、三个街办及产城融合园 | 墨玉县脱贫户（含监测帮扶对象家庭）中2025学年接受本地和异地中高等职业教育的15000名在校学生，按照3000元/每人的标准发放补助。 | 墨玉县教育局 | 4500 |  | 4500 | 4036.5 | 3999.3 |  | 37.2 | [5 empty] | 已完工
9 | 2025 | MY2025-047 | 和田地区墨玉县X633（喀瓦克乡-吉盖村）道路建设项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 墨玉县喀瓦克乡 | 新建道路路线总长为8km，四级公路，路面宽度6.5m，断面布置形式为:0.5m土路肩+2x3.25m行车道+0.5m土路肩。 | 墨玉县交通运输局 | 1100 |  | 1100 | 1001.9965 | 1001.9965 | [7 empty] | 已完工
10 | 2025 | MY2025-020 | 和田地区墨玉县2025危桥改造项目 | 乡村建设类 | 新建 | 乌尔其乡托格热克阿勒地村，阿瓦提村；萨依巴格乡普喀村，英阿瓦提村；喀尔赛镇昆其村，阿热勒村，巴什克瑞克村；加汗巴格乡墩巴格村，喀拉库其喀其拉村；阿克萨拉依乡玉吉米力克村，古勒巴格村，塔克依拉村，阿热巴格村；托胡拉乡英尧勒村，红光村；英也尔乡喀拉巴格村。 | 拆除重建及维修加固桥梁17座，拆除重建及维修加固桥梁总长491.72米。其中拆除重建桥梁15座，维修加固桥梁2座。拆除重建桥梁合计长度:277.68米，包括桥梁工程、引道及安全设施，其中，1-10米装配式预应力混凝土小桥6座，1-13米装配式预应力混凝土小桥1座，1-16米装配式预应力混凝土小桥7座,2-4米钢筋混凝土框架桥1座:维修加固桥梁合计长度214.04，包括修复桥梁附属设施。 | 墨玉县交通运输局 | 1500 |  | 1500 | 1275.11 | 1275.11 | [7 empty] | 已完工
11 | 2025 | MY2025-019 | 墨玉县骨干渠系维修养护项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 墨玉县16乡镇 | 项目区控制灌区灌溉面积9.8万亩，其中，干渠修复:防渗衬砌及护坡加固，长度2555.5米。支渠维修:波斯坦库勒千渠、阔什勒克干渠等重点支渠6308米。渠道维修，采用现浇及成品衬砌。附属设施升级:安装启闭机71台、更换闸门45扇。新建设施:新建25座桥。 | 墨玉县水利局 | 600 |  | 600 | 486.4912 | 486.4912 | [7 empty] | 已完工
12 | 2025 | MY2025-048 | 墨玉县芒来乡农村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 芒来乡塔克沙村、巴什芒来村、团结村 | 新建防渗渠道4.25km及相关配套附属设施建设。其中:改建梯形渠道15条，共计4.25公里;新建渠系建筑物共计96座，其中包括:涵管12座，农桥16座，预制混凝土桥面板13个，单分水闸49座，双分水闸2座，节制单分水闸2座，节制双分水闸2座。 | 墨玉县芒来乡人民政府 | 400 |  | 400 | 360 | 360 | [7 empty] | 已完工
13 | 2025 | MY2025-010 | 墨玉县乡镇防沙治沙道路配套设施建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 墨玉县喀瓦克乡、英也尔乡、喀尔赛镇、雅瓦乡、扎瓦 | 新建道路总长149.59km,路面宽度4.5m，路基宽度4.5m,路面铺设15cm级配砂砾面层674997㎡,30cm天然砂砾基层742313㎡，设计速度15km/h。 | 墨玉县林业和草原局 | 3800 |  | 3800 | 3397.1577 | 3397.1577 | [7 empty] | 已完工
14 | 2025 | MY2025-011 | 墨玉县北部防沙治沙道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 墨玉县喀瓦克乡 | 新建道路总长99.2km,路面宽度4.5m，路基宽度4.5m,风积沙路基填方413513m³，夯实碾压土方回填48012m³，铺有纺土工布(聚丙烯淋编织布)473665㎡，铺30cm天然砂砾底基层498660.44㎡，铺15cm级配砂砾面层453825.02㎡，设计速度20km/h。 | 墨玉县林业和草原局 | 3600 |  | 3600 | 3198.4448 | 3198.4448 | [7 empty] | 已完工
15 | 2025 | MY2025-007 | 墨玉县喀尔赛镇等8个乡镇沙产业基础设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县喀尔赛镇、喀瓦克乡、阔依其乡、普恰克其镇、乌尔其乡、雅瓦乡、英也尔乡、扎瓦镇等8个乡镇。其中喀尔赛镇23个村、喀瓦克乡12个村、阔依其乡9个村、普恰克其镇6个村、乌尔其乡8个村、雅瓦乡22个村、英也尔乡8个村、扎瓦镇6个村。 | 新建标准机电井311眼，配备潜水泵311套，配套井房311座，总面积4354m(单井房14m)。井房内配套对应的设备设施等;项目收益面积12.08 万亩。其中:其中扎瓦镇机电井14眼,乌尔其乡机电井8眼,英也尔乡机电井31眼,雅瓦乡机电井 155眼,喀尔赛镇机电井 71眼,阔依其乡机电井6眼,普恰克其镇机电井4眼,喀瓦克乡机电井22眼; | 墨玉县林业和草原局 | 7300 |  | 7300 | 6283.7675 | 6283.7675 | [7 empty] | 已完工
16 | 2025 | MY2025-005 | 墨玉县北部防沙治沙水源工程（二期） | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县萨依巴格乡，阿克萨拉依乡，加汗巴格乡，吐外特乡，英也尔乡，喀瓦克乡，玉北开发区 | 财政衔接资金用于：流量小于1m³/s及以下的12公里供水管道建设及环评、水土保持、勘察设计费、工程建设监理费、全过程质量检测费、跟踪审计费等前期费用支出； （1）新建东干管长度3.1公里，管材采用玻璃钢管，管径DN1200，压力等级2.5兆帕，设计流量为0.91立方米/秒； （2）新建西干管长度6.02公里，管材采用玻璃钢管，管径DN1000，压力等级2.5兆帕，设计流量为0.63立方米/秒； （3）新建北1干管长度2.4公里，管材采用玻璃钢管，管径DN1200，压力等级2.5兆帕，设计流量为0.72立方米/秒。 | 墨玉县水利局 | 76929.43 |  | 10000 | 8772.37 | 8772.37 | [7 empty] | 已完工
17 | 2025 | MY2025-039 | 芒来乡博勒加勒克村壮大村集体经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 芒来乡博勒加勒克村 | 1.新建就业创业基地一栋，总建筑面积为1265.64㎡，建筑基底面积421.88㎡，地上三层，框架结构;基础形式为独立柱基础；耐火等级为二级，抗震设防烈度7度;屋面防水等级Ⅱ级;建筑主体结构的安全使用年限50年。 2.新建室外给水及消防管线20m，管径110;室外排水管线 60m，管径200；室外电气管线20m。 | 墨玉县芒来乡人民政府 | 400 |  | 400 | 359.836 | 359.836 | [7 empty] | 已完工
18 | 2025 | MY2025-046 | 墨玉县现代农业产业园区高效冷库建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县现代农业产业园区 | (1)改造冷库3栋,每栋建筑面积 2448.00平方米,总建筑面积 7344.00平方米; (2)速冻隧道式冷库设备采购 采购单机双级螺杆式并联压缩机组2套，采购速冻隧道式高效自动化冷库2套，采购单级螺杆并联压缩机组1套，采购>7000KW发式冷凝器2套，采购>6000KW蒸发式冷凝器1套，采购低压循环桶机组1套，采购>8m 立式贮液器1套，采购>1.5m'立式贮液器1套; (3)低温冷冻库设备采购 采购单级螺杆并联压缩机组1套，采购>2500KW蒸发式冷凝器1套，采购低压循环桶机组1套，采购立式贮液器1套，采购冷库冷却排管2套。 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 2000 |  | 2000 | 1877.1765 | 1877.1765 | [7 empty] | 已完工
19 | 2025 | MY2025-028 | 墨玉县现代农业产业园区示范农业大棚建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县现代农业产业园 | 项目总用地面积352180.16㎡(约528.27亩)，建设日光温室59座，建筑面积合计133576.00㎡;调温池1座，建筑面积2264.00㎡;泵房28.16m以及室外配套附属工程。 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 5300 |  | 5300 | 5100 | 5100 | [7 empty] | 已完工
20 | 2025 | MY2025-058 | 墨玉县国家级现代农业产业园区节水灌溉系统及附属配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县现代农业产业园区 | 新建5万m³沉沙池1座，泵房20㎡（采用砖混结构），配套建设水泵与控制系统、电力设备控制系统、配套管网DN200，PVC-U，0.6MPa，长6630米，DN125，HDPE100级，0.6MPa，长3638米，DN20，薄壁PE管181900米，及其他配套措施。 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 670 |  | 670 | 577.4457 | 495.1773 |  | 82.2684 | [5 empty] | 已完工
21 | 2025 | MY2025-027 | 2025年墨玉县扶持壮大村集体经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县喀拉喀什镇英协海尔村 | 项目建设用地面积6264.99㎡（9.40亩），本次计划新建总建筑面积9730.14㎡，建筑基底面积3542.36㎡，以及室外附属配套设施建设，相关设备购置等。具体建设内容主要包括三部分： 1、主体工程： 新建就业基地1座，建筑面积9730.14㎡，建筑基底面积3542.36㎡，地下一层，地上三层，框架结构（部分钢结构），独立基础。其中：地下一层建筑面积3466.89㎡，地上一层建筑面积3542.36㎡，二层建筑面积1388.52㎡，三层建筑面积1161.57㎡，屋顶建筑面积171.12㎡。 2、室外附属工程： （1）场地平整：回填土方总量15000立方米；（2）挡土墙护坡：长度350米；（3）地面硬化：面积2300平方米，采用现浇混凝土地面；（4）室外给水管线：长度350米，采用DN100的PE管；（5）室外排水管线：长度350米，采用DN200的HDPE双壁波纹管；（6）室外消防管线：长度200米，采用DN150的钢丝网骨架复合管；（7）室外强电管线：长度200米，采用YJV22线缆；（8）室外弱电管线：长度200米；（9）室外供热管网：长度100米，采用DN80预制直埋保温管（无缝钢管）；（10）室外燃气管网：长度200米，采用De110的PE100聚乙烯管，为31户燃气入户预留接口；（11）新增1250KVA箱变一座；（12）新增1000KVA箱变一座（电锅炉专用）。 3、设备购置（1）购置800kw电锅炉一台； | 墨玉县组织部 | 3000 |  | 3000 | 2720.5022 | 2720.5022 | [7 empty] | 已完工
22 | 2025 | MY2025-044 | 墨玉县喀尔赛镇阔什铁热克村渠道防渗建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 喀尔赛镇阔什铁热克村、夏勒迪让村、塔格墩村、永安村 | 本项目渠道防渗改建长度为5.711km，控制灌溉面积共1.75万亩，渠道设计流量为0.2～1立方米/秒，项目区渠道沿线计划修建渠系建筑物207座，其中水闸116座、桥91座。 | 墨玉县喀尔赛镇人民政府 | 400 |  | 400 | 361.35 | 95.5384 | 265.8116 | [6 empty] | 已完工
23 | 2025 | MY2025-016 | 墨玉县阔依其乡兵地融合零工驿站建设项目 | 就业类 | 新建 | 阔依其乡羌古村 | 项目规划用地面积6658.00㎡(9.99亩)，新建兵地融合零工驿站1栋，总建筑面积为1550.63㎡，基底面积732.16㎡，地上2层:配套室外硬化化粪池、消防水池、采暖电锅炉、室外给水管线、排水管线、电气管线附属配套工程。 | 墨玉县阔依其乡人民政府 | 600 |  | 600 | 550 | 550 | [7 empty] | 已完工
24 | 2025 | MY2025-015 | 墨玉县2025年农村道路日常养护 | 就业类 | 新建 | 墨玉县16个乡镇 | 为扎实做好墨玉县农村公路日常养护管理工作，从建档立卡脱贫户和监测对象中选聘年龄18周岁以上60周岁以下、品行端正、身体健康，具备野外工作劳动力的1450名人员，从事乡本辖区内的农村道路日常养护工作，农村道路日常养护人员按照1000元/每人/每月标准给予补助。 | 墨玉县交通运输局 | 1740 |  | 1740 | 1740 | 1740 | [7 empty] | 已完工
25 | 2025 | MY2025-021 | 墨玉县2025年农村道路沥青面层修复养护工程项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 墨玉县 | 修补沥青坑槽40000平方米,养护四级公路100公里，标线5000平方米，附属设施等。 | 墨玉县交通运输局 | 1300 |  | 1300 | 1107.5862 | 1107.5862 | [7 empty] | 已完工
26 | 2025 | MY2025-067 | 和田地区墨玉县喀瓦克乡-四十七团兵地融合防风固沙道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 墨玉县 | 改建公路34.8公里，起点位于喀瓦克乡，终点位于四十七团，按照四级公路技术标准改建，双向2车道，路面类型为沥青路面，建设内容包含路基、路面、桥涵及附属设施。 | 墨玉县交通运输局 | 4200 |  | 1200 | 964.6838 | 964.6838 | [7 empty] | 已完工
27 | 2025 | MY2025-018 | 墨玉县2025年度抗旱机电井维修养护项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 墨玉县16个乡镇 | 墨玉县抗旱机电井维修养护184眼。主要建设内容：洗井184眼，更换潜水泵电机37台，更换扬水管11.04km；架设10kv高压线3.92km，安装单芯防水电缆30km，安装变压器12套，安装启动柜40台，低压配电柜9台，高压计量15台，高压跌落保险14套。 | 墨玉县水利局 | 900 |  | 900 | 712.9594 | 712.9594 | [7 empty] | 已完工
28 | 2025 | MY2025-038 | 2025年墨玉县阔依其乡壮大村集体经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县阔依其乡 | 项目建设总规模933.43亩，主要是苹果新优良种(砧穗组合)苗木选择、购置，运用千旱区提高苗木成活率、节水保墒等技术措施完成定植各类苗木10.27万株。 | 墨玉县阔依其乡人民政府 | 500 |  | 500 | 475.8264 | 475.8264 | [7 empty] | 已完工
29 | 2025 | MY2025-026 | 墨玉县林果提质增效扶持项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县16个乡镇 | 进一步提高服务能力及效率，推动林果产业提质增效，配套林国疏密改造、嫁接改良、修剪等服务所需要的设施设备。其中购买电动修枝剪1545把，电动高枝剪755把，电动修枝锯1040台，电动高枝锯110台。 | 墨玉县林业和草原局 | 320 |  | 320 | 183.3385 | 183.3385 | [7 empty] | 已完工
30 | 2025 | MY2025-017 | 墨玉县村级畜牧防疫服务体系提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县16个乡镇 | 本项目为提升畜禽养殖、防疫质量和服务能力，全县共计划新建畜牧兽医社会化“六点合一”多功能服务网点20个，对41个点位配种器材进行补充，对 2个点位进行提升改造， | 墨玉县农业农村局 | 700 |  | 700 | 614.4467 | 614.4467 | [7 empty] | 已完工
31 | 2025 | MY2025-040 | 墨玉县普恰克其镇布达村创业就业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县普恰克其镇布达村 | 1)创业就业基地，地上一层，框架结构，独立基础。总用地面积为2648.29平米;总建筑面积733.03m;建筑占地面积733.03m;建筑高度7.75米，5.55米(消防)。 2)配套设施部分: 室外工程:道路硬化1648.14㎡(其中143㎡水泥砖铺砖，1505.15㎡压花混凝土)，路缘石296m(C30混凝土)。 给水消防工程:新建给水管总长度为40米，管材为PE给水塑料管，其中DN50的40米，阀门井1座;室外消火管网总长度400米管材为钢丝网骨架塑料复合管，管径为DN150，室外消火栓井2座，室外消火栓2套。 排水工程:新建排水管道总长125 米，管材为HDPE双壁波纹塑料排水管，管径为 DN300，排水检查井9座。 采暖工程:新建采暖管道总长40米,管材为焊接钢管,管径为DN50,空气热源泵机组一套。 电气工程:本次与甲方沟通已建现有箱式变电站来满足本次设计要求，需在室外新建一台250KW成品柴油发电机组一台，新建室外电缆井6口。YJV22-4X70-UPVC100电缆200米;NH-YJV22-4X10-UPVC50电缆 200米;NH-YJV22-4X70-UPVC50电缆200米;弱电七孔梅花管50米。 3)购置消防设备:微型消防站、108m成品消防水池、250KW成品柴油发电机组。 | 墨玉县普恰克其镇人民政府 | 395 |  | 395 | 337.9544 | 337.9544 | [7 empty] | 已完工
32 | 2025 | MY2025-069 | 墨玉县普恰克其镇巴扎博依村人居环境改善项目 | 乡村建设类 | 新建 | 墨玉县普恰克其镇巴扎博依村 | 采购12m³洒水车1辆、12m³压缩式垃圾车1辆、3m³垃圾收集转运车1辆、双桶不锈钢垃圾桶100个、240升塑料垃圾桶640个、5m³垃圾船10个、5.5m太阳能公共照明灯300盏、10m太阳能公共照明灯120盏、37.2㎡成品公共卫生厕所1座。 | 墨玉县普恰克其镇人民政府 | 230 |  | 230 | 188.1225 | 188.1225 | [7 empty] | 已完工
33 | 2025 | MY2025-009 | 和田地区墨玉县2025年防沙治沙10kV及以下线路电力配套建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 墨玉县喀瓦克 乡、英也尔乡 、喀尔赛镇、 雅瓦乡、扎瓦 镇、乌尔其乡 、普恰克其镇 | 本期工程涉及雅瓦乡、喀尔赛镇、乌尔其乡、普恰克其镇共4个行政乡镇。 （1）0.4kV线路部分：共新建0.4kV架空线路路径长约2.195km，新增动力表9块，单回路架设，0.4kV线路导线采用JKLGYJ-1-120/20型架空绝缘线； （2）10kV线路部分：共新建10kV线路路径长约136.1km，单回路架设，新建100kVA变压器155台；新增φ190-10m混凝土杆28基，新增φ190-12m混凝土杆2696基，新增φ190-15m混凝土杆182基，新增φ190-18m混凝土杆2基，新增断路器10台，10kV专线采用JKLGYJ-240/30型架空绝缘线，其余10kV线路均采用JKLGYJ-10-150/25型架空绝缘线。 | 墨玉县林业和草原局 | 4700 |  | 4700 | 4221.9088 | 4221.9088 | [7 empty] | 已完工
34 | 2025 | MY2025-008 | 墨玉县防沙治沙主线路电力配套建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 墨玉县喀瓦克乡 | 1.新建35kV架空线路路径长40km，新建电缆线路路径长0.1km，单回路架设，导线采用JL/G1A-240/30 型钢芯铝绞线，电缆采用 ZR-YJV22-26/35kV-3*300 型电力电缆，地线为1根24芯OPGW光缆兼通讯。 2.建设施工进场道路30km，采用推平、碾压,铺砂石料10cm,施工便道宽度4m。施工便道修筑主要沿沙漠内修筑，沿线需砍伐树木，需穿越水渠及河道、不涉及房屋拆迁。 | 墨玉县林业和草原局 | 2500 |  | 2500 | 2312.8789 | 2312.8789 | [7 empty] | 已完工
35 | 2025 | MY2025-084 | 墨玉县产城融合区标准化厂房建设项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县产城融合园区 | 新建标准化厂房1栋、总面积30283.22平方米（地上2层、框架结构）及配套消防设施设备、消防控制室及大门、室外道路硬化、铁艺栏杆围墙、室外给水管网、室外排水管网、室外消防管网、室外供电（强电、弱电）等附属设施设备。 | 墨玉县商务和工业信息化局 | 7500 |  | 7500 | 6795 | 6795 | [7 empty] | 在建
36 | 2025 | MY2025-066 | 墨玉县吐外特乡防渗渠维修项目 | 产业发展类 | 新建 | 吐外特乡苏盖特力克村、吐外特村、英艾日克村 | 防渗改建渠道总长为2.413km，设计流量为0.3～1.0立方米/秒，配套渠系建筑物25座，其中节制分水闸15座，农桥10座。 | 墨玉县吐外特乡人民政府 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | [7 empty] | 已完工
37 | 2025 | MY2025-033 | 墨玉县喀尔赛镇英也尔村防渗渠2025年中央财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县喀尔赛镇英也尔村 | 墨玉县喀尔赛镇英也尔村渠道防渗4.7公里，设计流量为0.3～1.0立方米/秒，配套相应渠系建筑物 | 墨玉县喀尔赛镇人民政府 | 400 |  | 400 | 368.6226 | 0 | 368.6226 | [6 empty] | 已完工
38 | 2025 | MY2025-032 | 墨玉县喀瓦克乡前进村、吉盖村防渗渠2025年中央财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县喀瓦克乡前进村、吉盖村 | 墨玉县喀瓦克乡前进村、吉盖村渠道防渗4.6公里，设计流量为0.3～1.0立方米/秒，配套相应渠系建筑物 | 墨玉县喀瓦克乡人民政府 | 400 |  | 400 | 353.5907 | 0 | 353.5907 | [6 empty] | 已完工
39 | 2025 | MY2025-035 | 墨玉县普恰克其镇阿亚克库都克拉村、巴什普恰克其村、阿亚克普恰克其村防渗渠2025年中央财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县普恰克其镇阿亚克库都克拉村、巴什普恰克其村、阿亚克普恰克其村 | 墨玉县普恰克其镇阿亚克库都克拉村、巴什普恰克其村、阿亚克普恰克其村防渗渠5.408公里，设计流量为0.3～0.5立方米/秒，配套相应渠系建筑物 | 墨玉县普恰克其镇人民政府 | 350 |  | 350 | 335.7724 | 0 | 335.7724 | [6 empty] | 已完工
40 | 2025 | MY2025-036 | 墨玉县普恰克其镇阿鲁库勒村、阿亚克吐格曼艾日克村防渗渠2025年中央财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县普恰克其镇阿鲁库勒村、阿亚克吐格曼艾日克村 | 墨玉县普恰克其镇阿鲁库勒村、阿亚克吐格曼艾日克村渠道防渗5.05公里，设计流量为0.3～0.5立方米/秒，配套相应渠系建筑物 | 墨玉县普恰克其镇人民政府 | 350 |  | 350 | 327.0041 | -3.7e-05 | 327.0041 | [6 empty] | 已完工
41 | 2025 | MY2025-034 | 墨玉县萨依巴格乡山水新村防渗渠2025年中央财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县萨依巴格乡山水新村 | 墨玉县萨依巴格乡山水新村渠道防渗4.7km，设计流量0.2～1.5立方米/秒，配套相应渠系筑物 | 墨玉县萨依巴格乡人民政府 | 400 |  | 400 | 323.9753 | 0 | 323.9753 | [6 empty] | 已完工
42 | 2025 | MY2025-037 | 墨玉县雅瓦乡加汗巴格村、加依铁热克村防渗渠2025年中央财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县雅瓦乡加汗巴格村、加依铁热克村 | 墨玉县雅瓦乡加汗巴格村、加依铁热克村渠道防渗4公里，设计流量为0.3～0.5立方米/秒，配套相应渠系建筑物 | 墨玉县雅瓦乡人民政府 | 333 |  | 333 | 315.4733 | 0 | 315.4733 | [6 empty] | 已完工
43 | 2025 | MY2025-030 | 墨玉县扎瓦镇库木艾日克村防沙治沙2025年中央财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县扎瓦镇库木艾日克村 | 墨玉县扎瓦镇库木艾日克村规划面积2447亩，计划土地碎片化平整2190亩及滴灌管道铺设及相应配套设施建设 | 墨玉县扎瓦镇人民政府 | 400 |  | 400 | 369.3414 | 0 | 369.3414 | [6 empty] | 已完工
44 | 2025 | MY2025-031 | 墨玉县扎瓦镇和平村防沙治沙2025年中央财政以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县扎瓦镇和平村 | 墨玉县扎瓦镇和平村规划面积2325亩，计划土地碎片化平整2135亩及滴灌管道铺设及相应配套设施建设 | 墨玉县扎瓦镇人民政府 | 400 |  | 400 | 373.4086 | 0 | 373.4086 | [6 empty] | 已完工
45 | 2025 | MY2025-025 | 墨玉县2025低氟边销茶送茶入户项目 | 其他类 | 新建 | 墨玉县16个乡（镇）、街办 | 为全县19054户暂定，脱贫监测对象按照1块/户标准（400-500克），将合格的低氟边销茶发放到户，提高群众尤其是农牧民对低氟病的认识和安全消费意识，增强群众健康消费观念和防病意识，改变消费习惯。 | 墨玉县委统战部 | 19 |  | 19 | 19 | 0 |  | 19 | [5 empty] | 已完工
46 | 2025 | MY2025-041 | 墨玉县博斯坦街道易地搬迁创业基地项目 | 易地搬迁后扶类 | 新建 | 墨玉县博斯坦街道玉华社区 | 项目规划用地面积2897.69m’，建设内容如下: 新建创业基地楼一栋，总建筑面积2036.22平方米地上两层，建筑高度8.4m，基底面积986.09m，其中一层5间商铺，建筑面积355.25平方米，二层20间出租室，建筑面积940.67平方米，主体结构的为框架结构，独立基础，安全使用年限:50年，耐火等级为二级，抗震设防烈度:抗震设防烈度为7度(设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度值为0.15g)，屋面防水等级:II级; 室外附属:硬化3000平方米，路沿石73.6平方米，215KWA箱式变压器1台，PE100聚乙烯管DN100给水管网共计100米，PE100聚乙烯管DN100消防管网共计100米，HDPE双璧波纹管DN200排水管网共计80米，YJV22-1kV-2x(4x150)强电管网共计100米，弱电管网共计100米。 | 墨玉县委统战部 | 1000 |  | 1000 | 580.5316 | 0 |  | 580.5316 | [5 empty] | 已完工
47 | 2025 | MY2025-085 | 墨玉县喀瓦克干渠（5+283~7+083)段改造工程 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县喀拉喀什镇 | 对喀瓦克干渠（5+283-7+083）引调水工程进行改造，渠道本次防渗改造段长度为1.8km，设计流量6.0m³/s，加大流量7.5m³/s。 | 墨玉县水利局 | 300 |  | 300 | 300 | 0 |  | 300 | [5 empty] | 已完工
48 | 2025 | MY2025-042 | 墨玉县普恰克其镇巴扎博依村创业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县普恰克其镇巴扎博依村 | 1.创业就业基地，地上二层，框架结构，独立基础。总用地面积为1195.34平米；总建筑面积624.91㎡；建筑基底面积288.99㎡；建筑高度9.15米。 2.配套设施部分： 室外工程：场地硬化916.01㎡（1、180厚C25混凝土路面，分块现制，随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽10-15，细粒式沥青混凝土或沥青处理的松木条嵌缝，面层收光压防滑纹。2、100厚6%水泥稳定砂砾层；3、300厚戈壁垫层，路床整形压实系数>0,97；4、素土夯实，碾压密实>0.97(环刀取样)）。 给水消防工程：新建室外给水消火栓管网，管材为钢丝网骨架塑料复合管，管径DN100长度100米，管径DN50长度30米，室外消火栓井1座，室外消火栓1套，室外给水检查井1座。 排水工程：新建排水管道总长200米，管材为HDPE双壁波纹塑料排水管，管径为DN300，排水检查井6座。 供热工程：建筑采暖热源为电采暖炉，电采暖炉功率为60KW，额定电压380V，尺寸935*590*510mm。 电气工程：本次与甲方沟通需新建一台400KVA箱式变电站来满足本次设计要求，需在室外新建一台120KW成品柴油发电机组一台，新建室外电缆井3口。YJV22-4X70-UPVC100 电缆100米；弱电七孔梅花管50米。 移装部分：原用地内变压器迁移至用地北侧。 增加部分：铁艺大门一座（支撑柱材质为混凝土柱，梁下净高4米；大门总宽度4.5米，高度3.0米，手动开启；边侧含人员进出小门，高度2.1米，距地高度0.1米）；铁艺栏杆围墙3米长（高度2.1米，铁艺柱子，混凝土基础）。 | 墨玉县普恰克其镇人民政府 | 240 |  | 240 | 240 | 0 |  | 240 | [5 empty] | 已完工
49 | 2025 | MY2025-052 | 墨玉县雅瓦乡阿克切坎勒村生态水产养殖基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县雅瓦乡阿克切坎勒村 | 1.生产区域：拟建设鱼塘485亩，共开挖鱼塘6处，挖深0.5米，垫高3.5米，规划总深4米，以及生产区域附属设施（包括生产区道路5100米，宽度6米，土路碾压。混凝土DN300过水涵管122.04米。防鸟网木杆36杆，5米高防腐油木成品杆；围栏3600米；堆粪场1座，混凝土地面硬化150平方米。） 2.电力线路：JKLGYJ120m㎡高压进线350米，ZRYJV-4X70+35铜芯电缆及保护管200米配电箱1台，电缆井3座。 | 墨玉县雅瓦乡人民政府 | 796 |  | 796 | 796 | 0 |  | 796 | [5 empty] | 已完工
50 | 2025 | MY2025-086 | 墨玉县万亩现代设施农业输水系统建设项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县现代农业园区 | 1)建设1座25万m³沉沙池，向墨玉县万亩现代设施农业项目分水系统2座蓄水池供水； 2)新建输水管道3.51km，管材采用 PE100管，压力等级1.0~1.6MPa，管径DN300,双管布置，设计输水流量550m³/h；新建放水管道11.5km，管材采用PE100管，压力等级1.0~1.6MPa，管径DN350,双管布置，设计输水流量 550m³/h。 3)沉沙池放水泵站1座； 4)相关附属设施建设，包括管道沿线阀门井、排水井、进排气井、过路涵、跨排渠跨河建筑物及所有管道沿线阀门、管件设备等。 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 2705.25 |  | 2705.25 | 2467.26 | 2467.26 | [7 empty] | 已完工
51 | 2025 | MY2025-087 | 墨玉县万亩现代设施农业分水系统建设项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县现代农业园区 | 建设2座15万m³蓄水池，为墨玉县万亩现代设施农业项目区供水；新建蓄水池放水泵站2座。 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 2835.77 |  | 2835.77 | 2683.85 | 2683.85 | [7 empty] | 已完工
52 | 2025 | MY2025-088 | 墨玉县万亩现代设施农业供电系统建设项目（一期） | 乡村建设类 | 新建 | 墨玉县现代农业园区 | 10kV架空线路部分：新建10千伏架空线路路径长8.75千米（新建10千伏架空线路路径长6.6千米，采用JKLGYJ-10kV-240/30m㎡型绝缘导线；新建10千伏架空线路路径长2.15千米，采用JKLGYJ-10kV-70/10m㎡型绝缘导线）。 10kV电缆线路部分：新建10千伏电缆长0.1千米，电缆采用ZC-YJV22-8.7/15-3×70m㎡型。 0.4kV架空线路部分：新建0.4千伏架空线路路径长6.9千米，采用JKLGYJ-1kV-240/30m㎡型绝缘。 0.4kV电缆线路部分：新建0.4千伏电缆长0.94千米（新建0.4千伏电缆长0.12千米，电缆采用WDZNA-YJV-4×50m㎡型；新建0.4千伏电缆长0.82千米，电缆采用WDZNA-YJV-4×35m㎡型）。 电杆部分：新立电杆Fφ190-12共168基，新立电杆Fφ190-15共145基。 设备部分：新装500kVA箱式变电站1座，新装800kVA箱式变电站1座，新装250kVA柱上变压器3座，新装400kVA柱上变压器14座，新装五合一综合配电箱（JP柜）17个，新装箱式变电站基础2座，新装箱式变电站围栏2座，新装柱上变压器围栏17座。新装柱上断路器1台，新装高压计量箱1台，新装低压分控箱120个，新装防溅水型插座（2+3孔）120套。 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 977.12 |  | 977.12 | 811.55 | 811.55 | [7 empty] | 已完工
53 | 2025 | MY2025-089 | 墨玉县万亩现代设施农业道路系统建设项目（一期） | 乡村建设类 | 新建 | 墨玉县现代农业园区 | 新建道路长度为10505.524米（含10条线路），其中4米宽行车道7751.921米，4.5米宽行车道2753.603米，道路等级为巷路，实施道路沿线交叉口共15个，在线1K0+800(右侧)、K1+140(左侧)、K1+460(右侧)、K1+800(左侧)、K2+140(右侧)、K2+520(左侧)设置错车道。道路两侧均为0.5米土路肩。 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 751.36 |  | 751.36 | 386.2195 | 386.2195 | [7 empty] | 已完工
54 | 2025 | MY2025-090 | 墨玉县万亩现代设施农业分水系统建设项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县现代农业园区 | 新建15万方蓄水池2座、90㎡泵房2座、DN300分水主管道400米及配套泵等设施设备 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 1900 |  | 1900 | 1714.25 | 1714.25 | [7 empty] | 已完工
55 | 2025 | MY2025-096 | 墨玉县万亩现代设施农业道路系统建设项目（二期） | 乡村建设类 | 新建 | 墨玉县现代农业园区 | 新建道路长度为14877米（含13条线路），其中4米宽行车道11086米，4.5米宽行车道3791米，道路等级为巷路，实施道路沿线交叉口共12个，道路两侧均为0.5米土路肩。 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 740 |  | 740 | 192.8795 | 192.8795 | [7 empty] | 已完工
56 | 2025 | MY2025-097 | 墨玉县万亩现代设施农业供电系统建设项目（二期） | 乡村建设类 | 新建 | 墨玉县现代农业园区 | 0.4kV架空线路部分：新建0.4千伏架空线路路径长10.04千米，采用JKLGYJ-1kV-240/30m㎡型绝缘。 0.4kV电缆线路部分：新建0.4千伏电缆长1.64千米（新建0.4千伏电缆长0.42千米，电缆采用WDZNA-YJV-4×50m㎡型；新建0.4千伏电缆长1.22千米，电缆采用WDZNA-YJV-4×35m㎡型）。 电杆部分：新立电杆Fφ190-12共248基. 设备部分：新装250kVA柱上变压器3座，新装400kVA柱上变压器16座，新装五合一综合配电箱（JP柜）19个，新装柱上变压器围栏19座。新装柱上断路器1台，新装高压计量箱1台，新装低压分控箱150个，新装防溅水型插座（2+3孔）150套。 | 墨玉县现代农业产业园区管委会 | 569 |  | 569 | 495.64 | 495.64 | [7 empty] | 已完工
57 | 2025 | MY2025-091 | 墨玉县阿克萨拉依乡友谊村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县阿克萨拉依乡友谊村、花园村 | 墨玉县阿克萨拉依乡2025年以工代赈渠道防渗工程（花园村、友谊村）防渗改2造总长度4.218km，其中阿克萨拉依乡花园村5条支斗渠防渗改造总长度3.039km、友谊4条支斗渠防渗改造总长度1.179km，渠道设计流量为0.2～0.5m³/s。计划改建、新建渠系建筑物84座，其中水闸44座、农桥32座、测水桥3座、跌水1座、连接段2座、消力池1座、渡槽1座。 | 墨玉县阿克萨拉依乡人民政府 | 390 |  | 390 | 354.86 | 354.86 | [7 empty] | 已完工
58 | 2025 | MY2025-092 | 墨玉县2025年易地搬迁地方政府债券贴息补助项目 | 易地搬迁后扶类 | 新建 | 墨玉县 | 墨玉“十三五”期间易地搬迁地方政府债券资金利息资金给予贴息补助。 | 墨玉县财政局 | 861 |  | 861 | 861 | 861 | [7 empty] | 已完工
59 | 2025 | MY2025-093 | 墨玉县吐外特乡库木艾日克村等5个村渠道防渗建设推广以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县吐外特乡吐外特村、库木艾日克村、琼库勒村、托和马克村、萨亚特村 | 防渗改建渠道总长为4.515km，设计流量为0.2-0.5m³/s，配套渠系建筑物71座，其中节制分水闸11座，农桥60座。 | 墨玉县吐外特乡人民政府 | 400 |  | 400 | 386.79 | 386.79 | [7 empty] | 已完工
60 | 2025 | MY2025-094 | 墨玉县奎牙镇玉泉村等3个村渠道防渗建设推广以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县奎牙镇玉泉村、阿其克乌依村、古勒其村 | 本工程涉及墨玉县奎牙镇玉泉村、古勒其村、阿其克乌依村等3个村，改建斗渠共计4条，总长 4.097km，配套完善渠系建筑物 93 座，其中，水闸51座，涵桥42座。 | 墨玉县奎牙镇人民政府 | 400 |  | 400 | 356.09 | 356.09 | [7 empty] | 已完工
61 | 2025 | MY2025-095 | 墨玉县普恰克其镇库勒艾日克村创业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县普恰克其镇库勒艾日克村 | 计划申请建设一处总占地面积3000㎡的创业基地，建筑面积1000㎡上下两层、场地硬化2000㎡，改造提升周边给排水管网、修建交通标识设施以及相关配套附属设施 | 墨玉县普恰克其镇人民政府 | 380 |  | 380 | 326 | 0 |  | 326 | [5 empty] | 在建
62 | 2025 | MY2025-098 | 墨玉县现代农业产业园制冷设备改造提升项目 | 产业发展类 | 改建 | 墨玉县现代农业产业园香山路10号 | 1、对屠宰厂15间速冷库（1350平方）、4间常温库（5452.8平方）、1间冰鲜库（384平方）、1条风冷线（165.984平方）涉及的压力管道、压力容器等进行维修改造。 2、对制冷机房（压缩机、电机、氟利昂泵、安全附件、所有阀门）进行维修改造。 3、对制冷辅助设备（蒸发冷、冷风机、水路、电路）等进行维修改造。 4、对控制系统进行改造升级。 | 墨玉县农业农村局 | 975 |  | 975 | 949.71 | 949.71 | [7 empty] | 已完工
63 | 2025 | MY2025-099 | 墨玉县扎瓦镇库提热木村、铁热克阿依拉村防渗渠建设推广以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县扎瓦镇库提热木村、铁热克阿依拉村 | 墨玉县扎瓦镇库提热木村、铁热克阿依拉村渠道防渗4.5公里，设计流量为0.3～1.0立方米/秒，配套相应渠系建筑物。 | 扎瓦镇人民政府 | 350 |  | 350 | 331 | 331 | [7 empty] | 已完工
64 | 2025 | MY2025-100 | 墨玉县扎瓦镇加依铁热克村、巴什托格热克村、托盖托格拉克村防渗渠建设推广以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 墨玉县加依铁热克村、巴什托格热克村、托盖托格拉克村 | 墨玉县扎瓦镇加依铁热克村、巴什托格热克村、托盖托格拉克村渠道防渗4公里，设计流量为0.3～0.5立方米/秒，配套相应渠系建筑物。 | 扎瓦镇人民政府 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | [7 empty] | 已完工
65 | 2025 | MY2025-101 | 墨玉县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果到户以奖代补-创业奖补项目 | 就业类 | 新建 | 墨玉县16个乡镇 | 纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理，有发展条件、发展愿望的帮扶对象鼓励自主创业，自主经营场所给予一定的补助。其中：对依法取得营业执照、相关资质或营业许可，从事特色手工产品制作、食品加工、农业农村生产生活服务等经营活动，生产或经营面积在20平方米（含）以上，正常经营至少6个月的，按照不超过2000元标准给予一次性补助；生产或经营面积不足20平方米（包括餐车、零售点等移动式摊位），正常经营至少3个月的，按照不超过1000元的标准给予一次性补助。 | 墨玉县市场监督管理局 | 120.32 |  | 120.32 | 120.32 | 120.32 | [7 empty] | 已完工